

 УТВЕРЖДЕНА

 Постановлением Администрации

 Саткинского муниципального района

 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019 года №\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

Пояснительная записка

Муниципальная программа разработана как механизм осуществления программного управления в социальной сфере для решения приоритетных задач в области физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального района.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в редакции от 02.08.2019 № 48–ФЗ) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 (в редакции от 30.11.2019) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», постановлением администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2018 № 152, с учетом изменений и дополнений от 25.11.2019 № 813 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции».

Занятия физической культурой и спортом положительно воздействуют на повышение уровня физического развития, физической подготовленности и спортивного мастерства, выполняют такие важные функции, как: образовательная и познавательная, духовно-нравственная, социально-биологическая адаптация, снижение социальной напряженности, профилактика заболеваемости, правонарушений, борьба с алкоголизмом, курением, наркоманией.

На сегодняшний день для получения ожидаемых результатов необходимо уделить основное внимание тем направлениям физкультурно-спортивной деятельности, которые обеспечат максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а именно популяризации массового спорта и развитию спорта высших достижений в Саткинском муниципальном районе.

Несмотря на достигнутые результаты, остается ряд нерешенных проблем, препятствующих достижению цели и требующих неотложного решения.

В Саткинском муниципальном районе складывается неудовлетворительная ситуация в сфере массового спорта:

- недостаточно спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов;

- не в полной мере используются возможности спорта высших достижений;

- наблюдается износ материально-технической базы и спортивного инвентаря, требуется модернизация, техническое перевооружение спортивных сооружений и спортивных школ;

- недостаточное количество современных, технически оснащенных спортивных сооружений и баз для подготовки к областным соревнованиям;

- требуется капитальный ремонт большинства спортивных сооружений и детско-юношеских спортивных школ;

- требуется участие тренерского и кадрового состава в областных семинарах и курсах повышения квалификации.

Реализация муниципальной программы позволит вывести на новый уровень развитие спортивной инфраструктуры, обеспечить резервный состав необходимым инвентарём, оборудованием, соревновательной подготовкой и учебно-тренировочными сборами.

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района». |
| Соисполнители муниципальной программы  | Отсутствуют. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Основная цель муниципальной программы  | Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. |
| Основная задача муниципальной программы  | 2. Развитие спорта и физической культуры |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  | Целевые индикаторы и показатели с разбивкой по годам муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящей программе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы  | На 2020-2022 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам и по источникам финансирования | Объём финансирования: 2020 год – 81 104,3 тыс. рублей, в том числе 60 826,2 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,20 278,1 тыс. рублей областной бюджет;2021 год – 185 095,8 тыс. рублей, в том числе 53 362,7 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,131 733,1 тыс. рублей областной бюджет; 2022 год – 185 254,3 тыс. рублей, в том числе 53 521,2 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,131 733,1 тыс. рублей областной бюджет. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | Реализация программных мероприятий позволяет достичь к концу 2020-2022 года индикативных значений показателей: Доля граждан, занимающихся физической культуры и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района в 2022 году до 19,3 процентов;Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района в году 2022 году до 100,0 процентов;Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района в 2022 году до 40,0 процентов;Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 2022 году до 20,4 процента;Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района в 2022 году значение сохранится на уровне 4,0 процентов;По показателям:6) Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2020 году до 40,0 процентов; 7) Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе показатель в 2020 году составит 386 единиц; 8) Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в 2022 году сохранится на уровне 25 процентов. 9) Единовременная пропускная способность объектов спорта, введённых в эксплуатацию, значения в 2022 году составит 150 человек. |

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

# Успешное развитие физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального района имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие в районе. Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегическим планом развития Саткинского муниципального района до 2020 года.

 В целях привлечения максимального количества граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом проводится работа по обновлению спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп и категорий населения.

 На территории Саткинского муниципального района действуют 216 объектов спорта, из них 88 - плоскостные (футбольные поля, хоккейные коробки, придомовые площадки, площадки для игровых видов спорта, стадионы), 31 спортивный зал, 6 плавательных бассейнов. Одним из спортивных объектов для привлечения граждан к занятиям физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального района является Муниципальное Автономное учреждение «Дворец спорта «Магнезит», в котором созданы все условия.

 С 2019 года по муниципальной программе осуществляется мероприятие: реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14. Спортивный стадион будет являться объектом общественного значения, который будет доступен для посещения всеми желающими, включая инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

 Стадион предназначен для проведения спортивно – массовых мероприятий района, проведения тренировочного процесса с детскими командами, подготовки в свободном доступе к сдаче тестов норм ГТО, занятий физической культуры школьников. Так же по муниципальной программе в 2019 году было исполнено мероприятие по оснащению спортивной площадки спортивно-технологическим оборудованием площадки для сдачи норма ГТО за счет средств местного, областного и федерального бюджета.

 В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия по выполнению муниципальных заданий подведомственными учреждениями по оказанию (выполнению) муниципальных услуг (работ):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учреждения  | Наименование муниципальной услуги (работы) |
| МАУ «Дворец спорта «Магнезит». | Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»  |
| МБУ «ФСК г. Бакала», МАУ «Дворец спорта «Магнезит». | Муниципальная работа "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан" |
| МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»  |
| Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» |
| МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» |
| Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» |

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, это:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, задачам развития массового спорта, а также их моральный и физический износ.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2020-2022 годы» позволит решить большую часть этих проблем.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2020-2022 годы» является организационной основой в области физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе.

 Для достижения развития физической культуры и спорта муниципальной программой предусмотрено:

- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп;

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

- создание условий для прохождения спортивной подготовки и совершенствования спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;

- развитие системы проведения массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

 Цель муниципальной программы соответствует одной из целей Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни.

 Задача муниципальной программы: Развитие спорта и физической культуры. Реализация цели и задачи муниципальной программы способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов на соревнованиях различного уровня.

К приоритетным направлениям развития физической культуры и спорта относятся:

- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Раздел II. Основная цель и задача муниципальной программы

 Основной целью муниципальной программы является формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни.

 Цель программы соответствует одной из целей стратегии развития Саткинского муниципального района до 2020 года.

 Основной задачей муниципальной программы является: Развитие спорта и физической культуры.

 Реализация программных мероприятий направленных на достижение целевых показателей, отраженных в приложении 1.

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2020-2022 годов.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

 Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий программы предусматривает решение задач, направленных на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Саткинского муниципального района заниматься физической культурой и спортом, повышение мотивации населения к занятиям спорта и ведению здорового образа жизни.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Саткинского муниципального района, областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о финансовом обеспечении

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Обоснование |
| Бюджет Саткинского муниципального района | Проект решения собрания депутатов Саткинского муниципального района «О районом бюджете на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  |
| Областной бюджет | В соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» |
|  2020 год – 81 104,3 тыс. рублей, в том числе:60 826,2 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,20 278,1 тыс. рублей областной бюджет; |
| 2021 год – 185 095,8 тыс. рублей, в том числе:53 362,7 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,131 733,1 тыс. рублей областной бюджет; |
| 2022 год – 185 254,3 тыс. рублей, в том числе: 53 521,2 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,131 733,1 тыс. рублей областной бюджет. |

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

Управление реализацией программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района», является ответственным исполнителем муниципальной программы, оно же несет ответственность за исполнение программных мероприятий,качественное и своевременное их выполнение, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее именуется – план реализации), разрабатываемым и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Ответственный исполнитель ежегодно, после приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год, в течение пяти рабочих дней утверждает план реализации и направляет его копии в Финансовое управление и Комитет экономики Администрации Саткинского муниципального района.

Ответственный исполнитель МКУ «Управление по ФК и С СМР»:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Саткинского муниципального района;

2) формирует структуру муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) представляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

5) подготавливает годовой отчет и представляет его в Комитет экономики до 1 марта;

6) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам реализации муниципальной программы;

7) размещает:

утвержденную (внесение изменений и дополнений) муниципальную программу на официальном сайте МКУ «Управление по ФК и С СМР» в сети Интернет, а также в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

годовой отчет по выполнению муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет, а также в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

8) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения Саткинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы направлена на:

1) увеличение численности детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

2) снижение заболеваемости за счет занятий физической культурой;

3) улучшение спортивных показателей на областном уровне, подготовку спортсменов спортивных массовых разрядов, подготовку спортсменов – разрядников.

4) увеличение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом;

5) укрепление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом;

 6) увеличение и дальнейшее сохранение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий;

7) укрепление физической подготовленности населения Саткинского муниципального района.

Реализация мероприятий программы направлена также на достижение целевых показателей, отраженных в приложении 1.

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит существенным образом повысить интерес населения в Саткинском муниципальном районе к занятиям физической культурой и спортом.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление по физической культуры и спорта Саткинского муниципального района» в течение всего срока действия муниципальной программы путем использования целевых индикаторов и показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы обеспечивается в целях достижения оптимального соотношения, связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов. При этом будет установлен жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств в течение всего срока реализации муниципальной программы. Оценка эффективности муниципальной программы будет проводиться в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Саткинского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2018 № 152, с учетом изменений и дополнений от 25.11.2019 № 813 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции».

Методика расчета показателей программы и источник получения данных предоставлены в приложении 1.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 к муниципальной программе

 «Развитие физической культуры и спорта

 в Саткинском муниципальном районе

 на 2020 – 2022 годы»

Сводная информация по индикативным показателям

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикативного показателя | Пункты, подпункты раздела 4 муниципальной программы «Система мероприятий муниципальной программы, которые направлены на достижение планируемых значений индикативных показателей | Планируемое значение показателя в разбивке по годам  | Характеристика показателя (в том числе с обязательным указанием особенностей при проведении оценки достижения индикативных показателей) | Формула расчета показателя | Источник получения информации о индикативных показателях |
| Очередной финансовый 2020 год  | Очередной финансовый 2021 год  | Очередной финансовый 2022 год  |
| Цель муниципальной программы: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни |
| Задача муниципальной программы: Развитие спорта и физической культуры |
| 1. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района.  | 1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | 18.0 процентов | 19.0 процентов | 19.3 процента | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Днс = Чзт/Чнт\*100Днс – доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы в общей численности населения занятого в экономике Саткинского муниципального района;Чзт–численность граждан систематически занимающиеся физической культурой и спортом по месту работы; Чнт – численность населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района. | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района. | 1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района"
 | 4 процента | 4 процента | 4 процента | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Ди = Чзи/Чни \*100,Ди - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района;Чзи- численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чни- численность населения Саткинского муниципального района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 3. | Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  12. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе;13. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткиснком муниципальном районе 4. Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №141. 5.Строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП)

6.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;8. Субсидия на выполнение муниципального заданияМБУ «Комплексная спортивная школа СМР»;9. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»;10. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит». | 19,0 процентов | 20,0 процентов | 20,4 процента | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Уо=ЕПСф/ЕПСн\*100, Уо- Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;ЕПСф- нормативная единовременная способность имеющихся спортивных сооружений; ЕПСн – необходимая нормативная единовременная способность имеющихся спортивных сооружений. | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 4. | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта | 12. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе;13. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткиснком муниципальном районе 4. Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №144. 5.Строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП) | 25,0 процентов | 25,0 процентов | 25,0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Дз=Чз/Чн1\*100, Дз- Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта;Чз- численность принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта; Чн1-численность населения Саткинского муниципального района (среднегодовая). | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 5. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе | 3.Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе | 386 единиц | - | - | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | - | По данным реестра проведенныхфизкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований МКУ «Управление по ФК и С СМР» |
| 6. | Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района | 2. Компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области6.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;7. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»8. Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»;9. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»;10. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит».  | 99,0 процентов | 100,0 процентов | 100,0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Дс = Чз/Чн \*100,Дс- Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района; Чз- численность занимающихся физической культурой 6-29 лет, Саткинского муниципального района;Чн- общая численность населения от 6-29 лет Саткинского муниципального района | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 7. | Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района | 39,0 процентов | 39.0 процентов | 40.0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Днс = Нсзс/Счн\*100,Днс – доля граждан , в возрасте от 3 до 79 лет занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района;Нсзс – население систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет;Счн –численность населения района в возрасте от 3 до 79 лет. | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 8. | Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 11. Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | 40,0 процентов |  |  | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Дгн= Чнв/Чуч \*100,Дгн - Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района;Чнв - численность населения выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); Чуч - численность населения принявших участие во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)  | По данным статистического наблюдения по форме 2-ГТО в системе БАРС |
| 9. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введённых в эксплуатацию (нарастающим итогом) | 4.Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14 | 0 человек | 80 человек | 100 человек | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | ЕПС = (а + б + ...) / к,где:а, б, ... - планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте спорта видам спорта;к - количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта.Показатель рассчитывается как сумма единовременной пропускной способности введенных в эксплуатацию объектов спорта в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся, утвержденными приказом Минспорта N 244 | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
|  |  | 1. 5.Строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП)
 | 0 человек | 0 человек | 50 человек | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | ЕПС = (а + б + ...) / к,где:а, б, ... - планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте спорта видам спорта;к - количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта.Показатель рассчитывается как сумма единовременной пропускной способности введенных в эксплуатацию объектов спорта в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся, утвержденными приказом Минспорта N 244 | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |

Целевые показатели № 1 – 8 рекомендованы Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области письмо № 45 от 10.01.2017г.

Показатели 1-8 отражены в Стратегическом плане развития Саткиснкого муниципального района до 2020 года;

Показатель 9 отражен в постановлении Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 595-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» (в редакции от 15.10.2019г.)

|  |
| --- |
|  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
|  к муниципальной программе  |
|  «Развитие физической культуры |
|  и спорта в  |
|  Саткинском муниципальном |
|  района на 2020 – 2022 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| План мероприятий муниципальной программы |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель  | Объем финансирования тыс. рублей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | Источник финансирования |
|   | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы» |
| Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни |
| Задача : Развитие спорта и физической культуры |
| 1 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | 2020-2022 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | **9 395,50** | **8 883,30** | **8 883,30** |   |
| 5 173,10 | 1 673,10 | 1 673,10 | *областной бюджет*  |
|   | 4 222,40 | 7 210,20 | 7 210,20 | бюджет Саткинского муниципального района  |
| 2 | ***компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области***  | 2020-2022 | МКУ «Управление по ФК и С СМР», МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | ***55,00*** | ***60,00*** | ***60,00*** | *областной бюджет*  |
| 3 | Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Саткинском муниципальном районе | 2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | **1 060,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района  |
|   |   |
| 4 | Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14.  |   | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | **20 550,00** | **0,00** | **0,00** |   |
|   | 2020 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет Саткинского муниципального района  |
|   |   | 15 050,00 | 0,00 | 0,00 | *областной бюджет*  |
| 5 | Строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП) |   | **0,00** | **130 100,00** | **130 100,00** |  |
|   | 2021-2022 | 0,00 | *100,00* | *100,00* | бюджет Саткинского муниципального района  |
|   |   | 0,00 | *130 000,00* | *130 000,00* | *областной бюджет*  |
| 6 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" | 2020-2022 |  МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»)  | **26 816,80** | **26 111,70** | **26 204,40** | бюджет Саткинского муниципального района  |
| 7 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | 2020 |  МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»)  | **1 006,50** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района  |
| 8 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» | 2020-2022 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»)  | **12 475,80** | **12 267,70** | **12 288,30** | бюджет Саткинского муниципального района  |
| 9 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»  | 2020-2022 |  МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «ФСК г. Бакала») | **4 089,20** | **3 933,80** | **3 943,40** | бюджет Саткинского муниципального района  |
| 10 | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит»  | 2020-2022 |  МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | **3 865,50** | **3 739,30** | **3 774,90** | бюджет Саткинского муниципального района  |
| 11 | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | 2020 |  МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | **590,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района  |
| 12 |  Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальной учреждением, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе  | 2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | **1 100,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района  |
| 13 | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткиснком муниципальном районе  | 2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | **100,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района  |
|   | Итого: |   |   | **81 104,30** | **185 095,80** | **185 254,30** |   |
|   | бюджет Саткинского муниципального района  |   |   | 60 826,20 | 53 362,70 | 53 521,20 |   |
|   | областной бюджет  |   |   | 20 278,10 | 131 733,10 | 131 733,10 |   |
| \* статьи затрат по мероприятиям представлены в приложении 3 |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |
|   |  к муниципальной программе  |
|   |   |   |   |   |   |   |  «Развитие физической культуры  |
|   |   |   |   |   |   |   |  и спорта в |
|   |   |   |   |   |   |   |  Саткинском муниципальном  |
|   |   |   |   |   |   |   |  районе на 2020 – 2022 годы» |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Финансово-экономическое обоснование |
|   |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальной районе на 2020-2022 годы» |
|  Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. |
|  Задача: Развитие спорта и физической культуры |
| **Наименование, мероприятия** | **1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района"** |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги  | Сумма расходов (тыс. рублей) |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год |
| Источник финансирования  |   |   |   |   |   | **7 027,30** | **7 027,30** | **7 027,30** |
|  *бюджет Саткинского муниципального района*  |  |  | *3 527,30* | *7 027,30* | *7 027,30* |
| *областной бюджет*  |  |  | *3 500,00* |  |  |
| Оплата по договорам гражданско-правового характера 226.27 |   |   |   |   |   |   |   |
|  *бюджет Саткинского муниципального района*  | *167,40* | *167,40* | *167,40* |
| *областной бюджет*  | *1 673,10* | *1 673,10* | *1 673,10* |
|  |  |  |  |  |  | **1 840,50** | **1 840,50** | **1 840,50** |
| 221 услуги связи | 60,00 | мин | 0,55 | 12 | **33,00** |  |  |
| интернет | 1 | точка | 0,3 | 12 | **3,60** |  |  |
| 343 ГСМ | 3,41 | литр | 42,000 | 12 | **143,40** |  |  |
| 223 Вывоз ТКО |   | 1,000 | 12 | **6,10** | **6,30** | **6,30** |
| 225/226/227/290/310/346/349  |   |   |   | 12 | **332,40** |  |  |
| 291 налоги |   | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| Источник финансирования | **9,20** | **9,20** | **9,20** |
| бюджет СМР  |   |   |   |   | 4 222,40 | 7 210,20 | 7 210,20 |
| областной бюджет |   |   |   |   | *5 173,10* | *1 673,10* | *1 673,10* |
| **ИТОГО по разделу 1** |   |   |   |   | **9 395,50** | **8 883,30** | **8 883,30** |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **2. компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области**  |
|  компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области  | областной бюджет | **12** | 55,00 | 60,00 | 60,00 |
| *областной бюджет*  |
| **ИТОГО по разделу 2** |   | **55,00** | **60,00** | **60,00** |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **3.Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Саткинском муниципальном районе** |
| Статья расходов 222/226/296/346/349 | Сумма расходов (тыс. рублей) |
| Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Саткинском муниципальном районе | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|
|  *бюджет Саткинского муниципального района*  | 1 060,00 |   |   |
| **ИТОГО по разделу 3** |   | **1 060,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **4. Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14.**  |
|  | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |
|   | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
|   |  бюджет Саткинского муниципального района  | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 15 050,00 |   |   |
| **ИТОГО по разделу 4** |   |   | **20 550,00** |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Наименование мероприятия** | **5. Строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП)** |
|  | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП) |  бюджет Саткинского муниципального района  |   | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет |   | 130 000,00 | 130 000,00 |
| **ИТОГО по разделу 5** |   |   |  | **130 100,00** | **130 100,00** |
|  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **6.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»** |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги  | Сумма расходов (тыс. рублей) |
| 2020 год  | 2021 год  | 2022 год |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | **20 585,40** | **20 585,40** | **20 585,40** |
| 221 услуги связи | 49,584 | мин | 0,55 | 12 | **27,30** | **0,00** | **0,00** |
| интернет | 1 | точка | 0,50 | 12 | **6,00** | **0,00** | **0,00** |
| 223 коммунальные услуги |   |   |   |   | **3 785,10** | **3 887,20** | **3 979,90** |
| электроэнергия | 179,74 | тыс.кВт | 6,50 | 12 | 1 168,00 | 1 203,10 | 1 239,20 |
| тепловая энергия | 622,96 | Гкал | 1,91 | 12 | 1 190,80 | 1 213,40 | 1 225,40 |
| теплоноситель | 1310,9 | м3 | 0,06 | 12 | 78,90 | 82,70 | 85,30 |
| ХВС, стоки | 3003,16 | м3 | 0,04 | 12 | 111,00 | 114,50 | 118,30 |
| газ | 207,5 | м3 | 5,96 | 12 | 1 236,40 | 1 273,50 | 1 311,70 |
| 223 Вывоз ТКО  |   | 1,00 | 12 | **12,90** | **13,20** | **13,20** |
| 340 ГСМ | 3,26 | литр | 42,000 | 12 | **137,00** | **0,00** | **0,00** |
| 225/226/290/349/346/ Прочие работы/услуги/приобретения |   |   |   | 12 | **667,20** | **30,00** | **30,00** |
| 291 налоги | земельный налог | 1 163,00 | 1 163,00 | 1 163,00 |
| транспортный налог | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
|   |   | налог на имущество | 423,80 | 423,80 | 423,80 |
|   |   |   | 1 595,90 | 1 595,90 | 1 595,90 |
| **ИТОГО по разделу 6** | бюджет Саткинского муниципального района  | **26 816,80** | **26 111,70** | **26 204,40** |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **7.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»** |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса  | Сумма расходов (тыс. рублей) |
| 2020 год  | 2021 год | 2022 год |
|
| Недостающее оборудование к системе "лыжный стадион" | по договору  | 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда спортзала в здании скорой помощи | по договору  | *214,50* | *0,00* | 0,00 |
| **ИТОГО по разделу 7** |  бюджет Саткинского муниципального района  | **1 006,50** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **8.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР»** |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги  | Сумма расходов (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | **10 452,40** | **10 452,40** | **10 452,40** |
| 221 услуги связи | 16,889 | мин | 0,59 | 12 | **9,90** |  |  |
| интернет | 1 | точка | 0,45 | 12 | **5,40** |  |  |
| 223 коммунальные услуги |   |   |   |   | **1 559,20** | **1 591,90** | **1 612,50** |
| электроэнергия | 25,63 | тыс.кВт | 5,82 | 12 | 149,10 | 153,60 | 158,20 |
| тепловая энергия | 646,64 | Гкал | 1,92 | 12 | 1 244,00 | 1 267,00 | 1 277,30 |
| теплоноситель | 355,6 | м3 | 0,06 | 12 | 20,40 | 21,50 | 22,10 |
| ХВС, стоки | 3494,9 | м3 | 0,04 | 12 | 145,70 | 149,80 | 154,90 |
| 223 Вывоз ТКО |   |   | 1,00 | 12 | **18,40** | **18,80** | **18,80** |
| 222/225/226/290/343/346/349 |   |   |   | **225,90** |  |  |
| 291 налоги |   | **204,60** | **204,60** | **204,60** |
| **ИТОГО по разделу 8** | бюджет Саткинского муниципального района  | **12 475,80** | **12 267,70** | **12 288,30** |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **9.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»** |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги  | Сумма расходов (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | **3 683,40** | **3 683,40** | **3 683,40** |
| 221 услуги связи | 5,114 | мин | 1,82 | 12 | **9,30** | **0,00** | **0,00** |
| интернет | 1 | точка | 0,30 | 12 | **3,60** | **0,00** | **0,00** |
| 223 коммунальные услуги |   |   |   |   | **238,60** | **243,40** | **253,00** |
| электроэнергия | 4,34 | тыс.кВт | 6,22 | 12 | 27,00 | 27,90 | 28,70 |
| тепловая энергия | 95,73 | Гкал | 2,07 | 12 | 198,50 | 202,00 | 210,20 |
| теплоноситель | 74,5 | м3 | 0,07 | 12 | 5,30 | 5,60 | 5,80 |
| ХВС, стоки | 274,3 | м3 | 0,03 | 12 | 7,80 | 7,90 | 8,30 |
| 223 Вывоз ТКО |   |   |   |   | **6,80** | **7,00** | **7,00** |
| 222/225/226/290/343/346 Прочие работы/услуги/приобретения |   |   |   | **147,50** | **0,00** | **0,00** |
|
| **ИТОГО по разделу 9** | бюджет Саткинского муниципального района  | **4 089,20** | **3 933,80** | **3 943,40** |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **10. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ "Дворец спорта "Магнезит"** |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги  | Сумма расходов (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | **2 523,00** | **2 523,00** | **2 523,00** |
| 221 услуги связи | 12,727 | мин | 0,55 | 12 | **7,00** |  |  |
| интернет | 1 | точка | 0,20 | 12 | **2,40** |  |  |
| 223 коммунальные услуги |   |   |   |   | **1 133,20** | **1 166,30** | **1 201,90** |
| электроэнергия | 74,41 | тыс.кВт | 6,06 | 12 | 451,00 | 464,50 | 478,50 |
| газ | 60,1 | тыс.м3 | 5,96 | 12 | 358,10 | 368,90 | 379,90 |
| ХВС, стоки | 7995,05 | м3 | 0,04 | 12 | 324,10 | 332,90 | 343,50 |
| 222/225/226/290/343/346/349 Прочие работы/услуги/приобретения |   |   |   | 12 | **149,90** | **0,00** | **0,00** |
| 291 налоги | земельный налог | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| **ИТОГО по разделу 10** | бюджет Саткинского муниципального района  | **3 865,50** | **3 739,30** | **3 774,90** |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **11.Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит"** |
| Статья расходов | Натуральное выражение ресурса  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги  | Сумма расходов (тыс. рублей) |
| 2020 год  | 2021 год | 2022 год |
|
| 226 оплата труда по договору гражданско-правового характера | 1 | услуга |   | 12 | 348,70 | 0,00 | 0,00 |
| 221 Интернет | 1 | услуга | 7,200 | 12 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| 222/225/226/296/310/346 | 1 | услуга |   | 12 | 234,10 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы/услуги/приобретения |   |   |   |   |
|   |   | бюджет Саткинского муниципального района  | 590,00 |   |   |   |
| **ИТОГО по разделу 11** |   |   |   |   | **590,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **12. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе**  |
| Статья расходов | Перечисление субсидии некоммерческой организации осуществляется после проведения открытого конкурса, утверждения плана спортивных мероприятий и сметы затрат.  | Сумма расходов (тыс. рублей) |
|  2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 100,00 |   |   |
| **ИТОГО по разделу 12** | бюджет Саткинского муниципального района  | **1 100,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **13. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткиснком муниципальном районе**  |
| Статья расходов | Перечисление субсидии некоммерческой организации осуществляется после проведения открытого конкурса, утверждения плана спортивных мероприятий и сметы затрат.  | Сумма расходов (тыс. рублей) |
|  2020 год | 2021 год | 2022 год |
| перечисление субсидии |   |   |   |   | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по разделу 13** | бюджет Саткинского муниципального района  | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по разделам**  |   | **81 104,30** | **185 095,80** | **185 254,30** |
|  бюджет Саткинского муниципального района  |   |   |   |   | 60 826,20 | 53 362,70 | 53 521,20 |
| областной бюджет |   |   |   |   | 20 278,10 | 131 733,10 | 131 733,10 |