D:\Документы\2020\проект МЦП РАЙОН на 2020-2024 от 17.08.20\постановление - 0001.tif

D:\Документы\2020\проект МЦП РАЙОН на 2020-2024 от 17.08.20\постановление - 0002.tif

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Саткинского муниципального района

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2020 года №\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Пояснительная записка

Муниципальная программа разработана как механизм осуществления программного управления в социальной сфере для решения приоритетных задач в области физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального района.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в редакции от 02.08.2019 № 48–ФЗ) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 (в редакции от 20.03.2020) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 595-П «Об утверждении государственной программой Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» (в редакции от 01.04.2020 № 131-П), постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 24.03.2020 № 174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации».

Занятия физической культурой и спортом положительно воздействуют на повышение уровня физического развития, физической подготовленности и спортивного мастерства, выполняют такие важные функции, как: образовательная и познавательная, духовно-нравственная, социально-биологическая адаптация, снижение социальной напряженности, профилактика заболеваемости, правонарушений, борьба с алкоголизмом, курением, наркоманией.

На сегодняшний день для получения ожидаемых результатов необходимо уделить основное внимание тем направлениям физкультурно-спортивной деятельности, которые обеспечат максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а именно популяризации массового спорта и развитию спорта высших достижений в Саткинском муниципальном районе.

Несмотря на достигнутые результаты, остается ряд нерешенных проблем, препятствующих достижению цели и требующих неотложного решения.

В Саткинском муниципальном районе складывается неудовлетворительная ситуация в сфере массового спорта:

- недостаточно спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов;

- не в полной мере используются возможности спорта высших достижений;

- наблюдается износ материально-технической базы и спортивного инвентаря, требуется модернизация, техническое перевооружение спортивных сооружений и спортивных школ;

- недостаточное количество современных, технически оснащенных спортивных сооружений и баз для подготовки к областным соревнованиям;

- требуется капитальный ремонт большинства спортивных сооружений и детско-юношеских спортивных школ;

- требуется участие тренерского и кадрового состава в областных семинарах и курсах повышения квалификации.

Реализация муниципальной программы позволит вывести на новый уровень развитие спортивной инфраструктуры, обеспечить резервный состав необходимым инвентарём, оборудованием, соревновательной подготовкой и учебно-тренировочными сборами.

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» в новой редакции |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района». |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Основная цель муниципальной программы | Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. |
| Основная задача муниципальной программы | 2. Развитие спорта и физической культуры |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели с разбивкой по годам муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящей программе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | На 2020-2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам и по источникам финансирования | Объём финансирования:  2020 год – 88 806,52 тыс. рублей, из них подтверждено решением о бюджете 88 806,52 тыс.рублей, в том числе 73 308,82 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,  15 497,70 тыс. рублей областной бюджет;  2021 год – 185 095,80 тыс. рублей, из них подтверждено решением о бюджете 185 095,80 тыс.рублей, в том числе 53 362,70 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,  131 733,10 тыс. рублей областной бюджет;  2022 год – 185 254,30 тыс. рублей, из них подтверждено решением о бюджете 185 254,30 тыс.рублей, в том числе 53 521,20 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,  131 733,10 тыс. рублей областной бюджет.  2023 год\* – 55 154,30 тыс. рублей, (не подтверждено решением о бюджете 55 154,30 тыс.рублей), в том числе:  53 421,20 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,  1 733,10 тыс. рублей областной бюджет.  2024 год\* – 55 154,30 тыс. рублей, (не подтверждено решением о бюджете 55 154,30 тыс.рублей), в том числе:  53 421,20 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,  1 733,10 тыс. рублей областной бюджет. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий позволит достичь значений индикативных показателей:Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет к концу 2024 года до 55,0 процентов\*\*;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к концу 2024 года до 98,0 процентов\*\*;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста к концу 2024 года до 50, процентов\*\*;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста к концу 2024 года до 30,0 процентов\*\*;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к концу 2024 года до 60,0 процентов\*\*;Доля населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике к концу 2024 года до 19,3 процентов\*\*;Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе к концу 2024 года до 100,0 процентов;\*\*Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения к концу 2024 года значение сохранится на уровне 4,0 процентов\*\*;Единовременная пропускная способность объектов спорта, введённых в эксплуатацию, (нарастающим итогом) значения к концу 2022 года составит 150 человек.10) Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к концу 2020 года составит 40,5 процентов;11) Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районого, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района в 2020 году показатель составит 386 единиц.12) Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткиснкого муниципального района, в общей численности населения Саткиснкого муниципального района значения к концу 2022 года составит 25 процентов. |

\* Объемы финансирования будут уточнены при принятии бюджета на соответствующие годы.

\*\* Плановые значения целевых показателей установлены к выполнению при условии обеспечения требуемого объема финансирования при принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

# Успешное развитие физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального района имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие в районе. Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегическим планом развития Саткинского муниципального района до 2020 года.

В целях привлечения максимального количества граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом проводится работа по обновлению спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп и категорий населения.

На территории Саткинского муниципального района действуют 239 объектов спорта, из них 88 - плоскостные (футбольные поля, хоккейные коробки, придомовые площадки, площадки для игровых видов спорта, стадионы), 31 спортивный зал, 6 плавательных бассейнов. Одним из спортивных объектов для привлечения граждан к занятиям физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального района является Муниципальное Автономное учреждение «Дворец спорта «Магнезит», в котором созданы все условия.

С 2019 года по муниципальной программе осуществляется мероприятие: реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14. Спортивный стадион будет являться объектом общественного значения, который будет доступен для посещения всеми желающими, включая инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Стадион предназначен для проведения спортивно – массовых мероприятий района, проведения тренировочного процесса с детскими командами, подготовки в свободном доступе к сдаче тестов норм ГТО, занятий физической культуры школьников. Так же по муниципальной программе в 2019 году было исполнено мероприятие по оснащению спортивной площадки спортивно-технологическим оборудованием площадки для сдачи норма ГТО за счет средств местного, областного и федерального бюджета.

По муниципальной программе в 2020 году запланировано мероприятие по разработке проектно-сметной документации на ремонт стадиона "Труд" в рамках мероприятия «Реконструкция стадиона "Труд".

В 2021 году планируется строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП).

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия по выполнению муниципальных заданий подведомственными учреждениями по оказанию (выполнению) муниципальных услуг (работ):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учреждения | Наименование муниципальной услуги (работы) |
| МАУ «Дворец спорта «Магнезит». | Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» |
| МБУ «ФСК г. Бакала»,  МАУ «Дворец спорта «Магнезит». | Муниципальная работа "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан" |
| МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» |
| Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» |
| МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого» | Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» |
| Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» |

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, это:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, задачам развития массового спорта, а также их моральный и физический износ.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» позволит решить большую часть этих проблем.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» является организационной основой в области физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе.

Для достижения развития физической культуры и спорта муниципальной программой предусмотрено:

- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп;

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

- создание условий для прохождения спортивной подготовки и совершенствования спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;

- развитие системы проведения массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

Цель муниципальной программы соответствует одной из целей Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни.

Задача муниципальной программы: Развитие спорта и физической культуры. Реализация цели и задачи муниципальной программы способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов на соревнованиях различного уровня.

К приоритетным направлениям развития физической культуры и спорта относятся:

- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Раздел II. Основная цель и задача муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни.

Цель программы соответствует одной из целей Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года.

Основной задачей муниципальной программы является: Развитие спорта и физической культуры.

Реализация программных мероприятий направленных на достижение целевых показателей, отраженных в приложении 1.

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2020-2024 годов.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий программы предусматривает решение задач, направленных на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Саткинского муниципального района заниматься физической культурой и спортом, повышение мотивации населения к занятиям спорта и ведению здорового образа жизни.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Саткинского муниципального района, областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о финансовом обеспечении

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Обоснование |
| Бюджет Саткинского муниципального района | На основании сводной бюджетной росписи районного бюджета от 14.08.2020 № \_\_\_\_ |
| Областной бюджет | В соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» от 19.11.2014 № 595-П (в редакции от 01.04.2020 № 131-П). |
| 2020 год – 88 806,52 тыс. рублей, из них подтверждено решением о бюджете 88 806,52 тыс.рублей, в том числе:  73 308,82 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,  15 497,70 тыс. рублей областной бюджет; | |
| 2021 год – 185 095,80 тыс. рублей, из них подтверждено решением о бюджете 185 095,80 тыс. рублей, в том числе:  53 362,70 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,  131 733,10 тыс. рублей областной бюджет; | |
| 2022 год – 185 254,30 тыс. рублей, из них подтверждено решением о бюджете 185 254,30 тыс. рублей, в том числе:  53 521,20 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,  131 733,10 тыс. рублей областной бюджет.  2023 год \* – 55 154,30 тыс. рублей, (не подтверждено решением о бюджете 55 154,30 тыс. рублей), в том числе:  53 421,20 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,  1 733,10 тыс. рублей областной бюджет.  2024 год \* – 55 154,30 тыс. рублей, (не подтверждено решением о бюджете 55 154,30 тыс. рублей), в том числе:  53 421,20 тыс. рублей бюджет Саткинского муниципального района,  1 733,10 тыс. рублей областной бюджет.  \*Объемы финансирования будут уточнены при принятии бюджета на соответствующие годы. | |

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

Управление реализацией программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района», является ответственным исполнителем муниципальной программы, оно же несет ответственность за исполнение программных мероприятий, качественное и своевременное их выполнение, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее именуется – план реализации), разрабатываемым и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Ответственный исполнитель ежегодно, после приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год, в течение пяти рабочих дней утверждает план реализации и направляет его копии в Финансовое управление Администрации Саткинского муниципального района.

Ответственный исполнитель МКУ «Управление по ФК и С СМР»:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Саткинского муниципального района;

2) формирует структуру муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) представляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

5) подготавливает годовой отчет и представляет его в Комитет экономики до 1 марта;

6) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам реализации муниципальной программы;

7) размещает:

утвержденную (внесение изменений и дополнений) муниципальную программу на официальном сайте МКУ «Управление по ФК и С СМР» в сети Интернет, а также в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

годовой отчет по выполнению муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет, а также в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

8) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения Саткинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы направлена на:

1) увеличение численности детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

2) снижение заболеваемости за счет занятий физической культурой;

3) улучшение спортивных показателей на областном уровне, подготовку спортсменов спортивных массовых разрядов, подготовку спортсменов – разрядников.

4) увеличение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом;

5) укрепление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом;

6) увеличение и дальнейшее сохранение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий;

7) укрепление физической подготовленности населения Саткинского муниципального района.

Реализация мероприятий программы направлена также на достижение целевых показателей, отраженных в приложении 1.

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит существенным образом повысить интерес населения в Саткинском муниципальном районе к занятиям физической культурой и спортом.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление по физической культуры и спорта Саткинского муниципального района» в течение всего срока действия муниципальной программы путем использования целевых индикаторов и показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы обеспечивается в целях достижения оптимального соотношения, связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов. При этом будет установлен жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств в течение всего срока реализации муниципальной программы. Оценка эффективности муниципальной программы будет проводиться в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 24.03.2020 № 174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации.

Методика расчета показателей программы и источник получения данных предоставлены в приложении 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Саткинском муниципальном районе»

в новой редакции

Сводная информация по индикативным показателям

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикативного показателя | | | Пункты, подпункты раздела 4 муниципальной программы «Система мероприятий муниципальной программы, которые направлены на достижение планируемых значений индикативных показателей | Планируемое значение показателя в разбивке по годам | | | | | | | | | Характеристика показателя (в том числе с обязательным указанием особенностей при проведении оценки достижения индикативных показателей) | | Формула расчета показателя | | Источник получения информации о индикативных показателях |
| Очередной финансовый 2020 год | Очередной финансовый 2021 год | | Очередной финансовый 2022 год | | Очередной финансовый 2023 год | | Очередной финансовый 2024 год | |
| Цель муниципальной программы: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: Развитие спорта и физической культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся  физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет | 2. Компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области  6.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;  7. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» в т.ч. разработка проектно-сметной документации на ремонт стадиона "Труд" в рамках мероприятия реконструкция стадиона "Труд";  8. Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»;  9. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»;  10. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит».  11. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | | 44,66 процента | | 47,24 процента | | 49,82 процента | | 52,40\* процентов | | 55,0\* процентов | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | | , где:  Дз – доля граждан, в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте от 3 до 79 лет;  Чз – численность занимающихся  физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн – численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 2. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи | 97,62 процента | | 97,63 процента | | 97,64 процента | | 97,65\* процента | | 98,0 \* процентов | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3-29 лет, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн – численность населения в возрасте 3-29 лет по данным Федеральной службы  государственной статистики | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 3. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и  спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 26,00 процентов | | 32,00 процента | | 38,00 процентов | | 44,00 \* процента | | 50,0 \* процентов | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан среднего возраста, систематически  занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся  физической культурой и спортом, в возрасте 30-54 лет (женщины), 30-59 лет (мужчины) в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн – численность населения в возрасте 30-54 (женщины), 30-59 (мужчины) по данным Федеральной службы  Государственной статистики | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 4. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и  спортом в общей численности граждан старшего возраста | 2. Компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области  6.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;  7. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» в т.ч. разработка проектно-сметной документации на ремонт стадиона "Труд" в рамках мероприятия реконструкция стадиона "Труд";  8. Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»;  9. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»;  10. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит».  11. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | | 14,00 процентов | | 18,00 процентов | | 22,00 процента | | 26,00 \* процентов | | 30,00 \* процентов | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся  физической культурой и спортом в возрасте от 55-79 лет (женщины), 60-79 лет (мужчины), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чн – численность населения в возрасте от 55-79 лет (женщины), 60-79 лет (мужчины) по данным Федеральной службы  государственной статистики | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 5. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями,  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 13. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе;  14. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткиснком муниципальном районе  4. Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований» *(Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14.)*  5.Строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП)  6.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;  8. Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»;  9. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»;  10. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит».  16.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» | | 59,0 процентов | | 59,3 процентов | | 59,6 процента | | 59,8\* процента | | 60,0\* процента | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где  ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;  ЕПС норм –необходимая нормативная единовременная  Пропускная способность спортивных сооружений | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 6. | Доля населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике. | | 1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района"   11. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | 18.0 процентов | | 19.0 процентов | | 19.3 процента | | 19.3\* процента | | 19.3\* процентов | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | , где:  Дт – доля населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике.  - численность населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом (на предприятиях, в учреждениях и организациях Саткинского муниципального района), согласно данным федерального статистического наблюдения по форме [N 1-ФК](http://demo.garant.ru/document/redirect/72207142/1000);  - численность населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике. | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | | 1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района"   11. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | 4 процента | | 4 процента | | 4 процента | | 4\* процента | | 4\* процента | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | , где:  - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Саткинском муниципальном районе, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК;  - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Саткинском муниципальном районе по данным службы государственной статистики | | По данным статистического наблюдения по форме 3-АФК в системе БАРС |
| 8. | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткиснкого муниципального района, в общей численности населения Саткиснкого муниципального района | | 13. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе;  14. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткиснком муниципальном районе  4. Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований *(Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14.)*  5.Строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП) | 25,0 процентов | | 25,0 процентов | | 25,0 процентов | | - | | - | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | , где:  Дж- Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта;  - численность жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района;  - общая численность населения Саткинского муниципального района (среднегодовая) | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 9. | Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районого, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района | | 3.Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе  15.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого» | 386единиц | | - | | - | | - | | - | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | - | | По данным реестра проведенныхфизкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований МКУ «Управление по ФК и С СМР» |
| 10. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе | | 2. Компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области  6.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;  7. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» в т.ч. в том числе: мероприятие на разработку ПСД на ремонт стадиона "Труд" в рамках мероприятия реконструкция стадиона "Труд"  8. Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»;  9. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»;  10. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит». | 99,0 процентов | | 100,0 процентов | | 100,0 процентов | | 100,0\* процентов | | 100,0\* процентов | | При увеличении и сохранении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | , где:  Дс- Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района;  - численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет в Саткинском муниципальном районе согласно данным федерального статистического наблюдения по форме [N 1-ФК](http://demo.garant.ru/document/redirect/72207142/1000);  - численность населения Саткинского муниципального района в возрасте от 6 до 29 лет по данным службы государственной статистики | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |
| 11. | Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | 12. Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | 40,5 процентов | | - | | - | | - | | - | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | , где  Дв - Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района;  - количество граждан, выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в центрах тестирования Саткинского муниципального района за отчетный период;  - количество граждан, принявших участие в выполнении норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в центрах тестирования Саткинского муниципального района | | По данным статистического наблюдения по форме 2-ГТО в системе БАРС |
| 12. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введённых в эксплуатацию (нарастающим итогом) | | 4. Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований *(Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14.)*  5.Строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП) | 0  человек | | 80 человек | | 150 человек | | - | | - | | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | ЕПС = (а + б + ...) / к,  где:  а, б, ... - планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте спорта видам спорта;  к - количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта.  Показатель рассчитывается как сумма единовременной пропускной способности введенных в эксплуатацию объектов спорта в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся, утвержденными приказом Минспорта N 244 от 21.03.2018 | | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК в системе БАРС |

Целевые показатели:

№ 1-5 отражены в региональном проекте Челябинской области «Спорт норма жизни»;

№ 1-12 отражены в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Челябинской области» утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 года (в редакции от 01.04.2020 года)

Показатели № 11, 12 отражены в Стратегическом плане развития Саткиснкого муниципального района до 2020 года

\*Плановые значения целевых показателей установлены к выполнению при условии обеспечения требуемого объема финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | | | | | | | | | | | | |
| к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | |
| в Саткинском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | |
| в новой редакции | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Срок исполнения | Исполнитель | | Объем финансирования тыс. рублей | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | 2024 год\* | Источник финансирования |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» в новой редакции | | | | | | | | | | | |
| Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| Задача : Развитие спорта и физической культуры | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | | | 2020-2024 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **8 122,90** | **7 042,80** | **7 042,80** | **7 042,80** | **7 042,80** | бюджет Саткинского муниципального района |
|  | 8 122,90 | 7 042,80 | 7 042,80 | 7 042,80 | 7 042,80 |
| 2 | ***компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области*** | | | 2020-2024 | МКУ «Управление по ФК и С СМР», МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | | ***55,00*** | ***60,00*** | ***60,00*** | ***60,00*** | ***60,00*** | *областной бюджет* |
| 3 | Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Саткинском муниципальном районе | | | 2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **3 033,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
|  |  |  |  |
| 4 | Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований *(Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14.)* | | | 2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **20 377,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований* | | |  |  | | 5 041,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет Саткинского муниципального района |
| *Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта* | | | 1 566,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований* | | | 13 769,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *областной бюджет* |
| 5 | Строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП) | | |  | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **0,00** | **130 100,00** | **130 100,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 2021-2022 | 0,00 | *100,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | бюджет Саткинского муниципального района |
|  |  |  |  | 0,00 | *130 000,00* | *130 000,00* | *0,00* | *0,00* | *областной бюджет* |
| 6 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Спортивная школа им. В.И.Гундарцева" | | | 2020-2024 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | | **26 949,20** | **26 111,70** | **26 204,40** | **26 204,40** | **26 204,40** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 7 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | | | 2020 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | | **4 162,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
| *в том числе: мероприятие на разработку ПСД на ремонт стадиона "Труд" в рамках мероприятия реконструкция стадиона "Труд"* | | | *1 500,00* |  |  |  |  |
| 8 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого» | | | 2020-2024 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого») | | **12 475,80** | **12 267,70** | **12 288,30** | **12 288,30** | **12 288,30** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 9 | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» | | | 2020-2024 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «ФСК г. Бакала») | | **4 089,20** | **3 933,80** | **3 943,40** | **3 943,40** | **3 943,40** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 10 | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | | | 2020-2024 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | | **4 372,50** | **3 739,30** | **3 774,90** | **3 774,90** | **3 774,90** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 11 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | | | 2020-2024 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | | **1 840,50** | **1 840,50** | **1 840,50** | **1 840,50** | **1 840,50** |  |
|  |  | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | бюджет Саткинского муниципального района |
|  |  | *1 673,10* | *1 673,10* | *1 673,10* | *1 673,10* | *1 673,10* | *областной бюджет* |
|  |  | *824,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | бюджет Саткинского муниципального района |
| 12 | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | | | 2020 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | | **590,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 13 | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе | | | 2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **1 150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 14 | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткиснком муниципальном районе | | | 2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 15 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого» | | | 2020 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого») | | **365,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
| 16 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» | | | 2020 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «ФСК г. Бакала») | | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Саткинского муниципального района |
|  | Итого: | | |  |  | | **88 806,52** | **185 095,80** | **185 254,30** | **55 154,30** | **55 154,30** |  |
|  | бюджет Саткинского муниципального района | | |  |  | | 73 308,82 | 53 362,70 | 53 521,20 | 53 421,20 | 53 421,20 |  |
|  | областной бюджет | | |  |  | | 15 497,70 | 131 733,10 | 131 733,10 | 1 733,10 | 1 733,10 |  |
| статьи затрат по мероприятиям представлены в приложении 3 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| \*объемы финансирования будут уточнены при принятии бюджета на соответствующие годы. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | | | | | |
|  | | | | | | | к муниципальной программе | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | «Развитие физической культуры и спорта | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | в Саткинском муниципальном районе» | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | в новой редакции | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансово-экономическое обоснование | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальной районе» в новой редакции | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Развитие спорта и физической культуры | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование, мероприятия** | | | | **1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района"** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| Источник финансирования |  |  |  |  |  | **7 393,97** | **7 027,30** | **7 027,30** | **7 027,30** | | **7 027,30** | |
| *бюджет Саткинского муниципального района* | | | |  |  | *7 393,97* | *7 027,30* | *7 027,30* | *7 027,30* | | *7 027,30* | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 услуги связи | | 60,00 | мин | 0,55 | 12 | **33,00** |  |  |  | |  | |
| интернет | | 1 | точка | 0,3 | 12 | **3,60** |  |  |  | |  | |
| услуги связи | |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  | |  | |
| 343 ГСМ | | 3,41 | литр | 42,000 | 12 | **143,40** |  |  |  | |  | |
| 223 Вывоз ТКО | |  | | 1,000 | 12 | **6,20** | **6,30** | **6,30** | **6,30** | | **6,30** | |
| 225/226/227/310/346/349 из них: | |  |  |  | 12 | **524,30** |  |  |  | |  | |
| приобретение спортивного инвентаря | | по договору | | 60,00 | 1 | 60,00 |  |  |  | |  | |
| приобретение компьютера, оргтехники, телефонов | | по договору | | 70,00 | 1 | 70,00 |  |  |  | |  | |
| обучение специалиста по безопасности дорожного движения | | по договору | | 15,00 | 1 | 15,00 |  |  |  | |  | |
| 853 иные платежи | |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |
| налоги | |  | | | | **9,20** | **9,20** | **9,20** | **9,20** | | **9,20** | |
| Источник финансирования | | | | | |  |  |  |  | |  | |
| бюджет СМР | |  |  |  |  | 8 122,90 | 7 042,80 | 7 042,80 | 7 042,80 | | 7 042,80 | |
| **ИТОГО по разделу 1** | |  |  |  |  | **8 122,90** | **7 042,80** | **7 042,80** | **7 042,80** | | **7 042,80** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **2. компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области** | | | | | | | | |
| компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | | | | областной бюджет | **12** | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| 55,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | |
| *областной бюджет* | | | |
| **ИТОГО по разделу 2** |  | | | | | **55,00** | **60,00** | **60,00** | **60,00** | | **60,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **3.Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Саткинском муниципальном районе** | | | | | | | | |
| Статья расходов 222/226/296/346/349 | | | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Саткинском муниципальном районе | | | | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| *бюджет Саткинского муниципального района* | | | | | | 3 033,00 |  |  |  | |  |  |
| **ИТОГО по разделу 3** |  |  |  |  |  | **3 033,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **4. Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований *(Реконструкция стадиона на территории школы №14 по адресу: Челябинская область, г.Сатка, ул.Ленина, 2А, школа №14.)*** | | | | | | | | |
|  | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |  |
|  | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 5 041,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта | | | | 1 566,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований | | | | областной бюджет | | 13 769,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| **ИТОГО по разделу 4** |  | | |  | | **20 377,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **5. Строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП)** | | | | | | | | |
|  | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| Строительство крытого катка с искусственным льдом в Саткинском муниципальном районе, г. Сатка (МЧП) | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| областной бюджет | | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| **ИТОГО по разделу 5** |  | | |  | | **0,00** | **130 100,00** | **130 100,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **6.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | **20 585,40** | **20 585,40** | **20 585,40** | **20 585,40** | | **20 585,40** | |
| 221 услуги связи | | 49,584 | мин | 0,55 | 12 | **27,30** | **0,00** | **12,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| интернет | | 1 | точка | 0,50 | 12 | **6,00** | **0,00** | **12,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| 223 коммунальные услуги | |  |  |  |  | **3 785,10** | **3 887,20** | **3 979,90** | **3 979,90** | | **3 979,90** | |
| электроэнергия | | 179,74 | тыс.кВт | 6,50 | 12 | 1 168,00 | 1 203,10 | 1 239,20 | 1 239,20 | | 1 239,20 | |
| тепловая энергия | | 622,96 | Гкал | 1,91 | 12 | 1 190,80 | 1 213,40 | 1 225,40 | 1 225,40 | | 1 225,40 | |
| теплоноситель | | 1310,9 | м3 | 0,06 | 12 | 78,90 | 82,70 | 85,30 | 85,30 | | 85,30 | |
| ХВС, стоки | | 3003,16 | м3 | 0,04 | 12 | 111,00 | 114,50 | 118,30 | 118,30 | | 118,30 | |
| газ | | 207,5 | тыс.м3 | 5,96 | 12 | 1 236,40 | 1 273,50 | 1 311,70 | 1 311,70 | | 1 311,70 | |
| 223 Вывоз ТКО | |  | | 1,00 | 12 | **12,90** | **13,20** | **13,20** | **13,20** | | **13,20** | |
| 340 ГСМ | | 5,64 | литр | 42,000 | 12 | **237,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| 225/226/349/346/ Прочие работы/услуги/приобретения | |  |  |  | 12 | **699,56** | **30,00** | **30,00** | **30,00** | | **30,00** | |
| 291 налоги | |  | | | | **1 595,94** | **1 595,90** | **1 595,90** | **1 595,90** | | **1 595,90** | |
| **ИТОГО по разделу 6** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **26 949,20** | **26 111,70** | **26 204,40** | **26 204,40** | | **26 204,40** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **7.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
|
| Приобретение недостающего оборудование к системе "лыжный стадион" | | по договору | | | | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| аренда спортзала в здании скорой помощи в том числе: | | по договору | | | | 420,15 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | | 0,00 | |
| аренда спортзала в здании скорой помощи | | по договору | | | | *214,50* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | | 0,00 | |
| кредиторская задолженность на 01.01.20 | | по договору | | | | *17,14* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | | 0,00 | |
| контракты заключены, но не оплаченые | | по договору | | | | *188,51* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | | 0,00 | |
| приобретение спортивного оборудования (ограждение "Виборд") | | по договору | | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ремонт помещения спортивной школы п. Межевой | | по договору | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ПСД на ремонт стадиона "Труд" в рамках мероприятия реконструкция стадиона "Труд" | | по договору | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ремонт административнобытового корпуса стадиона "Труд" | | по договору | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| приобретение спортивного инвентаря для художественной гимнастики | | по договору | | | | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| приобретение снегохода "Буран" | | по договору | | | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| приобретение инвентаря | | по договору | | | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Ремонт раздевалки и замена окон в здании Спортшколы | | по договору | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **ИТОГО по разделу 7** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **4 162,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **8. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | **10 452,40** | **10 452,40** | **10 452,40** | **10 452,40** | | **10 452,40** |  |
| 221 услуги связи | | 16,889 | мин | 0,59 | 12 | **9,90** |  |  |  | |  |  |
| интернет | | 1 | точка | 0,45 | 12 | **5,40** |  |  |  | |  |  |
| 223 коммунальные услуги | |  |  |  |  | **1 559,20** | **1 591,90** | **1 612,50** | **1 612,50** | | **1 612,50** | |
| электроэнергия | | 25,63 | тыс.кВт | 5,82 | 12 | 149,10 | 153,60 | 158,20 | 158,20 | | 158,20 | |
| тепловая энергия | | 646,64 | Гкал | 1,92 | 12 | 1 244,00 | 1 267,00 | 1 277,30 | 1 277,30 | | 1 277,30 | |
| теплоноситель | | 355,6 | м3 | 0,06 | 12 | 20,40 | 21,50 | 22,10 | 22,10 | | 22,10 | |
| ХВС, стоки | | 3494,9 | м3 | 0,04 | 12 | 145,70 | 149,80 | 154,90 | 154,90 | | 154,90 | |
| 223 Вывоз ТКО | |  |  | 1,00 | 12 | **18,40** | **18,80** | **18,80** | **18,80** | | **18,80** | |
| 222/225/226/343/346/349 | |  | |  |  | **225,90** |  |  |  | |  |  |
| 291 налоги | |  | | | | **204,60** | **204,60** | **204,60** | **204,60** | | **204,60** | |
| **ИТОГО по разделу 8** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **12 475,80** | **12 267,70** | **12 288,30** | **12 288,30** | | **12 288,30** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **9.Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала»** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
|
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | **3 683,40** | **3 683,40** | **3 683,40** | **3 683,40** | | **3 683,40** | |
| 221 услуги связи | | 5,114 | мин | 1,82 | 12 | **9,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| интернет | | 1 | точка | 0,30 | 12 | **3,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| 223 коммунальные услуги | |  |  |  |  | **238,60** | **243,40** | **253,00** | **253,00** | | **253,00** | |
| электроэнергия | | 4,34 | тыс.кВт | 6,22 | 12 | 27,00 | 27,90 | 28,70 | 28,70 | | 28,70 | |
| тепловая энергия | | 95,73 | Гкал | 2,07 | 12 | 198,50 | 202,00 | 210,20 | 210,20 | | 210,20 | |
| теплоноситель | | 74,5 | м3 | 0,07 | 12 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | 5,80 | | 5,80 | |
| ХВС, стоки | | 274,3 | м3 | 0,03 | 12 | 7,80 | 7,90 | 8,30 | 8,30 | | 8,30 | |
| 223 Вывоз ТКО | |  |  |  |  | **6,80** | **7,00** | **7,00** | **7,00** | | **7,00** | |
| 222/225/226/343/346 Прочие работы/услуги/приобретения | |  | |  |  | **147,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по разделу 9** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **4 089,20** | **3 933,80** | **3 943,40** | **3 943,40** | | **3 943,40** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **10. Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ "Дворец спорта "Магнезит"** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | **3 030,00** | **2 523,00** | **2 523,00** | **2 523,00** | | **2 523,00** | |
| 221 услуги связи | | 12,727 | мин | 0,55 | 12 | **7,00** |  |  |  | |  |  |
| интернет | | 1 | точка | 0,20 | 12 | **2,40** |  |  |  | |  |  |
| 223 коммунальные услуги | |  |  |  |  | **1 133,20** | **1 166,30** | **1 201,90** | **1 201,90** | | **1 201,90** | |
| электроэнергия | | 74,41 | тыс.кВт | 6,06 | 12 | 451,00 | 464,50 | 478,50 | 478,50 | | 478,50 | |
| газ | | 60,1 | тыс.м3 | 5,96 | 12 | 358,10 | 368,90 | 379,90 | 379,90 | | 379,90 | |
| ХВС, стоки | | 7995,05 | м3 | 0,04 | 12 | 324,10 | 332,90 | 343,50 | 343,50 | | 343,50 | |
| 222/225/226/290/343/346/349 Прочие работы/услуги/приобретения | |  |  |  | 12 | **149,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| 291 налоги | | земельный налог | | | | **50,00** | **50,00** | 50,00 | **50,00** | | **50,00** |  |
| **ИТОГО по разделу 10** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **4 372,50** | **3 739,30** | **3 774,90** | **3 774,90** | | **3 774,90** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **11. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит»** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | | 105,7 | |
| областной бюджет | | 1056,6 | 1056,6 | 1056,6 | 1056,6 | | 1056,6 | |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | | 26,5 | |
| с ограниченными возможностями | | | | областной бюджет | | 264,3 | 264,3 | 264,3 | 264,3 | | 264,3 | |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением,занятым в экономике, и гражданами старшего поколения | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | | 35,2 | |
| областной бюджет | | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 352,2 | | 352,2 | |
| поверка приборов учета | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 17,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Ремонт ванн бассейна и водопроводных сетей | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Система хлорирования (большой и малой ванны) | | | | бюджет Саткинского муниципального района | | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **ИТОГО по разделу 11** | | | |  |  | **2 664,50** | **1 840,50** | **1 840,50** | **1 840,50** | | **1 840,50** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **12.Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит"** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе: | | | | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| *заключение договоров гражданско-правового характера «За организацию и проведение тестирования в рамках ВФСК ГТО» и оказание услуг* | | | | | | 348,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| *221 Интернет* | | | | | | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| *наградная и сувенирная продукция* | | | | | | 44,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| *транспортные расходы* | | | | | | 30,00 |  |  |  | |  |  |
| *приобретение спортивного инвентаря и оборудования* | | | | | | 90,00 |  |  |  | |  |  |
| *питание, проживание проезд участникам спортивных мероприятий* | | | | | | 70,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района | | | | 590,00 | 0,00 |  |  | |  | |
| **ИТОГО по разделу 12** | |  |  |  |  | **590,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **13. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Перечисление субсидии некоммерческой организации осуществляется после проведения открытого конкурса, утверждения плана спортивных мероприятий и сметы затрат. | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| **ИТОГО по разделу 13** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **1 150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **14. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткиснком муниципальном районе** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Перечисление субсидии некоммерческой организации осуществляется после проведения открытого конкурса, утверждения плана спортивных мероприятий и сметы затрат. | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| перечисление субсидии | |  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| **ИТОГО по разделу 14** | | бюджет Саткинского муниципального района | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **15.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого»** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
|
| Проведение спортивных мероприятий (фестиваль единоборств) | | по договору | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Проведение спортивных мероприятий по виду спорта "Бокс" | | По договору | | | | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| **ИТОГО по разделу 15** | |  | | | | **365,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | **16.Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала»** | | | | | | | | |
| Статья расходов | | Натуральное выражение ресурса | | | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| Ремонт фасада спортивного клуба "Бакал" | | по договору | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| **ИТОГО по разделу 16** | |  | | | | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по разделам** | |  | | | | **88 806,52** | **185 095,80** | **185 254,30** | **55 154,30** | | **55 154,30** | |
| бюджет Саткинского муниципального района | |  |  |  |  | 73 308,82 | 53 362,70 | 53 521,20 | 53 421,20 | | 53 421,20 | |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 15 497,70 | 131 733,10 | 131 733,10 | 1 733,10 | | 1 733,10 | |
| \* объемы финансирования по перечисленным мероприятиям будут уточнены при принятии бюджета на соответствующие годы. | | | | | | | | | |  |  |  |