УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Саткинского муниципального района

от «___»_______2018 года №_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2018 – 2020 ГОДЫ»

Пояснительная записка

Муниципальная программа разработана как механизм осуществления программного управления в социальной сфере для решения приоритетных задач в области физической культуры и спорта  на территории Саткинского муниципального района.

Муниципальная программа  разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», постановлением администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2018 № 152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции».

Занятия физической культурой и спортом положительно воздействуют на повышение уровня физического развития, физической подготовленности и спортивного мастерства, выполняют такие важные функции, как: образовательная и познавательная, духовно-нравственная, социально-биологическая адаптация, снижение социальной напряженности, профилактика заболеваемости, правонарушений, борьба с алкоголизмом, курением, наркоманией.

На сегодняшний день для получения ожидаемых результатов необходимо уделить основное внимание тем направлениям физкультурно-спортивной деятельности, которые обеспечат максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а именно популяризации массового спорта и развитию спорта высших достижений в Саткинском муниципальном районе.

Несмотря на достигнутые результаты, остается ряд нерешенных проблем, препятствующих достижению цели и требующих неотложного решения.

В Саткинском муниципальном районе складывается неудовлетворительная ситуация в сфере массового спорта:

- недостаточно  спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов;

- не в полной мере используются возможности спорта высших достижений;

- наблюдается износ материально-технической базы и спортивного инвентаря, требуется модернизация, техническое перевооружение спортивных сооружений и спортивных школ;

- недостаточное количество современных, технически оснащенных спортивных сооружений и баз для подготовки к областным соревнованиям;

- требуется капитальный ремонт большинства спортивных сооружений и детско-юношеских спортивных школ;

- требуется участие тренерского и кадрового состава в областных семинарах и курсах повышения квалификации.

Реализация муниципальной программы позволит вывести на новый уровень развитие спортивной инфраструктуры, обеспечить резервный состав необходимым инвентарём, оборудованием, соревновательной подготовкой и учебно-тренировочными сборами.

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района». |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Основная цель муниципальной программы | Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. |
| Основная задача муниципальной программы | 2. Развитие спорта и физической культуры |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели с разбивкой по годам и по источникам финансирования муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящей программе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | На 2018-2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам и по источникам финансирования | Источник финансирования, Объём финансирования: 2018 год – 60 010,21 тыс. рублей, в том числе 51 547,01 бюджет Саткинского муниципального района, 8 463,2 тыс. рублей областной бюджет; 2019 год – 42 187,3 тыс. рублей, в том числе: 40 365,3 бюджет Саткинского муниципального района, 1822,0 тыс. рублей областной бюджет; 2020 год – 42 742,1 тыс. рублей, в том числе: 40 920,1 бюджет Саткинского муниципального района, 1 822,0 тыс. рублей областной бюджет. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы направлена на: 1) увеличение численности детей и подростков систематически занимающихся физической культурой и спортом; 2) снижение заболеваемости за счет занятий физической культурой; 3) улучшение спортивных показателей на областном уровне, подготовку спортсменов спортивных массовых разрядов, подготовку спортсменов – разрядников; 4) увеличение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом; 5)укрепление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом; 6)увеличение и дальнейшее сохранение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий; 7)укрепление физической подготовленности населения Саткинского муниципального района. |

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Успешное развитие физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального района имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие в районе. Муниципальная программа разработана в соответствии основными направлениями развития Саткинского муниципального района по эффективной реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  в  Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» планируется увеличить показатели:

Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района в 2017 году составит не менее 75,0 процентов, в 2020 году не менее 80,0 процентов;

Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории в 2017 году составит не менее 35,5 процентов, в 2020году не менее 36,0 процентов;

Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из пропускной способности объектов спорта в 2017 году составит не менее 19,2 процента, в 2020году не менее 19,6 процента;

Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году составит не менее 15,0 процентов, в 2020году не менее 18,0 процентов.

В целях привлечения максимального количества граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом проведена работа по обновлению спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп и категорий населения.

На территории Саткинского муниципального района действуют 216 объектов спорта, из них 88- плоскостные (футбольные поля, хоккейные коробки, придомовые площадки, площадки для игровых видов спорта, стадионы), 31 спортивных зала, 6 плавательных бассейна.

Одним из спортивных объектов для привлечения граждан к занятиям физической культуры и спорта на территории Саткинского муниципального района  является Муниципальное Автономное учреждение «Дворец спорта «Магнезит», в котором созданы все условия.

В 2014 году введена в эксплуатацию новая хоккейная коробка, расположенная на территории МБОУ СОШ № 11 г. Сатки.

В рамках муниципальной программы осуществляется оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), муниципальными учреждениями структурного подразделения МКУ «Управление по ФК и С СМР»:

| Наименование учреждения | Наименование муниципальной услуги (работы) |
| --- | --- |
| АУ «Дворец спорта «Магнезит». | Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (плавание) |
| МБУ «ФСК г. Бакала», | Муниципальная работа "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан" |
| МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (горнолыжный спорт), (лыжные гонки). |
|  | Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» |
| МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» |  |
|  | Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (бокс). |

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в  настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, это:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, задачам развития массового спорта, а также их моральный и физический износ.

Реализация муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта  в Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» позволит решить большую часть этих проблем.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в  Саткинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» является организационной основой в области физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе.

Для достижения развития физической культуры и  спорта муниципальной программой  предусмотрено:

- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп;

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

- создание условий для прохождения спортивной подготовки и совершенствования спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;

- развитие системы проведения массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

Цель муниципальной программы: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни.

Задача муниципальной программы: Развитие спорта и физической культуры.		Реализация цели и задачи муниципальной программы способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов на соревнованиях различного уровня.

В целях привлечения максимального количества граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом проведена работа по обновлению спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп и категорий населения.

К приоритетные направлениям  развития физической культуры и спорта относятся:

- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Раздел II. Основная цель и задача муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни.

Цель программы соответствует одной из целей стратегии развития Саткинского муниципального района до 2020 года.

Основной задачей муниципальной программы является: Развитие спорта и физической культуры.

Реализация программных мероприятий направленных на достижение целевых показателей, отраженных в приложении 1.

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2018-2020 годов.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий программы предусматривает решение задач, направленных на создание условий, обеспечивающих  возможность гражданам Саткинского муниципального района заниматься физической культурой и спортом, повышение мотивации населения к занятиям спорта и ведению здорового образа жизни.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Саткинского муниципального района, областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о финансовом обеспечении

| Источники финансирования | Обоснование |
| --- | --- |
| 2018 год – 60 010,21 тыс. рублей, в том числе: |  |
| Областной бюджет | 8 463,2 тыс. рублей |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 51 547,01 тыс. рублей |
| 2019 год - 42 187,3 тыс. рублей, в том числе: |  |
| Областной бюджет | 1 822,0 тыс. рублей |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 40 365,3 тыс. рублей |
| 2020 год - 42 742,1 тыс. рублей, в том числе: |  |
| Областной бюджет | 40 920,1 тыс. рублей |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 1 822,0 тыс. рублей |

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

Управление реализацией программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение  «Управление по физической культуре и спорту   Саткинского  муниципального  района»,  оно  же  несет  ответственность  за  исполнение  программных  мероприятий,  качественное  и  своевременное  их  выполнение,  целевое  и  эффективное  использование  бюджетных средств,  выделяемых  на  ее  реализацию.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее именуется – план реализации), разрабатываемым и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Ответственный исполнитель ежегодно, после приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год, в течение пяти рабочих дней утверждает план реализации  и направляет его копии в Финансовое управление и Комитет экономики Администрации Саткинского муниципального района.

Ответственный исполнитель МКУ «Управление по ФК и С СМР»:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Саткинского муниципального района;

2) формирует структуру муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) представляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

5) подготавливает годовой отчет и представляет его в Комитет экономики до 1 марта;

6) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам реализации муниципальной программы;

7) размещает:

утвержденную (внесение изменений и дополнений) муниципальную программу на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет;

годовой отчет по выполнению муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет;

8) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения Саткинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы направлена:

1) увеличение численности детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

2) снижение заболеваемости за счет занятий физической культурой;

3) улучшение спортивных показателей на областном уровне, подготовку спортсменов спортивных массовых разрядов, подготовку спортсменов – разрядников.

4) увеличение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом;

5) укрепление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом;

6) увеличение и дальнейшее сохранение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий;

7) укрепление физической подготовленности населения Саткинского муниципального района.

Реализация мероприятий программы направлена также на достижение целевых показателей, отраженных в приложении 1.

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит существенным образом повысить интерес населения в  Саткинском муниципальном районе к занятиям физической культурой и спортом.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление по физической культуры и спорта Саткинского муниципального района» в течение всего срока действия муниципальной программы путем использования целевых индикаторов и показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы обеспечивается в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов. При этом будет установлен жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств в течение всего срока реализации муниципальной программы. Оценка эффективности муниципальной программы будет проводиться в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Саткинского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2018 № 152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции».

Методика расчета показателей программы и источник получения данных предоставлены в приложении 1.

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и спорта в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саткинском муниципальном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводная информация по индикативным показателям муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикативного показателя | Пункты, подпункты раздела 4, приложения 2 муниципальной программы «Система мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)», которые направлены на достижение планируемых значений индикативных показателей |  |  | Планируемое значение показателя в разбивке по годам и источникам финансирования Бюджет Саткинского муниципального района, областной бюджет |  |  | Характеристика показателя (в том числе с обязательным указанием особенностей при проведении оценки достижения индикативных показателей) | Формула расчета показателя |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Развитие спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, занимающихся физической культуры и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике Саткинского муниципального района. | Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" |  |  | 18.7 процентов | 19.0 процентов | 19.0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Днс = Чзт/Чнт*100 Днс – доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы в общей численности населения занятого в экономике Саткинского муниципального района; Чзт–численность граждан систематически занимающиеся физической культурой и спортом по месту работы; Чнт – численность населения, занятого в экономике Саткинского муниципального района. |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района. | компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области |  |  | 3 процента | 3 процента | 3 процента | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Ди = Чзи/Чни *100, Ди - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района; Чзи- численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чни- численность населения Саткинского муниципального района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 3 | Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе |  |  | 19,6 процента | 19,6 процента | 19,6 процента | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Уо=ЕПСф/ЕПСн*100, Уо- Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСф- нормативная единовременная способность имеющихся спортивных сооружений; ЕПСн – необходимая нормативная единовременная способность имеющихся спортивных сооружений. |
| 4 | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта |  |  |  | 27,0 процентов | 27,0 процентов | 27,0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Дз=Чз/Чн1*100, Дз- Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта; Чз- численность занимающихся физической культурой и спортом; Чн1-численность населения Саткинского муниципального района |
| 5 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе | Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе |  |  | 386 единиц | 386 единиц | 386 единиц | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | - |
| 6 | Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района. | Выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» |  |  | 79,0 процентов | 79,5 процентов | 80,0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Дс = Чз/Чн *100, Дс- Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района; Чз- численность занимающихся физической культурой 6-29 лет, Саткинского муниципального района; Чн- общая численность населения от 6-29 лет Саткинского муниципального района |
|  |  | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района |  |  |  | 36.0 процентов | 36.0 процентов | 36.0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Днс = Нсзс/Счн*100, Днс – доля населения занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Саткинского муниципального района; Нсзс – население систематически занимающиеся физической культурой и спортом; Счн – среднегодовая численность населения района. |
|  |  | Выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение муниципального задания АУ «Дворец спорта «Магнезит» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели АУ "Дворец спорта "Магнезит" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Реализация мероприятий поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для АУ "Дворец спорта "Магнезит" |  |  | 17,0 процентов | 18,0 процентов | 18,0 процентов | При увеличении имеет положительную тенденцию, при уменьшении отрицательную | Дгн= Чнв/Чуч *100, Дгн - Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); Чнв - численность населения выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); Чуч - численность населения принявших участие во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| *Индикативные показатели соответствуют основным целевым показателям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники информации о значении индикативных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  | Источник информации индикативного показателя |
| 1. | Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК |
| 2. | Доля граждан Саткинского муниципального района в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК |
| 3. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике Саткинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Саткинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК |
| 5. | Обеспеченность населения Саткинского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |  |  |  |  |  |  |  | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК |
| 6. | Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  | По данным статистического наблюдения по форме 2-ГТО |
| 7. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Саткинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  | Единый календарный план физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований |
| 8. | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнования по видам спорта |  |  |  |  |  |  |  | По данным статистического наблюдения по форме 1-ФК |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и спорта в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саткинском муниципальном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения | Ответственный |  | Объем финансирования тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | Источник финансирования |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Развитие спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" |  |  | 2018–2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» |  | 15 322,01 |  | 10 816,50 | 10 842,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 722,81 |  | 9 494,50 | 9 520,60 |  | бюджет СМР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 599,20 |  | 1 322,00 | 1 322,00 |  | областной бюджет |  |  |
| 2 | компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области |  |  | 2018-2020 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» |  | 30,00 |  | 35,00 | 35,00 |  | областной бюджет |  |  |
| 3 | Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе |  |  | 2018 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» |  | 2 077,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | бюджет СМР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
| 4 | Выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» |  |  | 2018-2020 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») |  | 19 970,20 |  | 17 727,80 | 18 036,30 |  |  |  |  |
| 5 | компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области |  |  |  | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») |  | 30,00 |  | 35,00 | 35,00 |  | областной бюджет |  |  |
| 6 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» |  |  |  | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») |  | 908,46 |  | 35,00 | 35,00 |  | бюджет СМР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 770,00 |  | 323,00 | 323,00 |  | областной бюджет |  |  |
| 7 | Выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» |  |  |  | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Комплексная спортивная школа СМР») |  | 10 725,42 |  | 7 680,70 | 7 774,50 |  | бюджет СМР |  |  |
| 8 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» |  |  |  | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МБУ «Комплексная спортивная школа СМР») |  | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» |  |  |  | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МКУ «ФСК г. Бакала») |  | 3 419,72 |  | 2 610,00 | 2 632,50 |  |  |  |  |
| 10 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» |  |  | 2018 | МКУ "Управление по ФК и С СМР"(МКУ «ФСК г. Бакала») |  | 400,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | бюджет СМР |  |  |
| 11 | Выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» |  |  | 2018-2020 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») |  | 3 478,40 |  | 2 802,30 | 2 906,20 |  | бюджет СМР |  |  |
| 12 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ "Дворец спорта "Магнезит" |  |  |  | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») |  | 615,00 |  | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,00 | 107,00 |  | областной бюджет |  |  |
| 13 | Реализация мероприятий поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" |  |  | 2018 | МКУ "Управление по ФК и С СМР" (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») |  | 500,00 |  |  |  |  | бюджет СМР |  |  |
| 14 | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе |  |  | 2018 | МКУ «Управление по ФК и С СМР» |  | 1 230,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 60 010,21 |  | 42 187,30 | 42 742,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 51 547,01 |  | 40 365,30 | 40 920,10 |  | бюджет СМР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 463,20 |  | 1 822,00 | 1 822,00 |  | областной бюджет |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Развитие физической культуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и спорта в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Саткинском муниципальном |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районе на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое экономическое обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальной районе на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Развитие спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  | 1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Кол-во штатных единиц | ФОТ (тыс.рублей) |  |  |  |  | Количество месяцев | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклад | компенсац.выплаты | стим.выплаты | начисления | ВСЕГО |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| Источник финансирования | 53,25 | 282,81 | 103,06 | 116,74 | 169,25 | 671,85 | 12,00 | 10 367,52 | 9 384,20 | 9 384,20 |  |  |  |
| бюджет СМР |  |  |  |  |  |  |  | 3 545,52 | 8 062,20 | 8 062,20 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 6 822,00 | 1 322,00 | 1 322,00 |  |  |  |
| Статья расходов |  | Натуральное выражение ресурса |  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 221 услуги связи |  | 31,71 | мин | 0,55 | 12 | 17,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| интернет |  | 1 | точка | 0,3 | 12 | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 коммунальные услуги |  | областной бюджет |  |  | 12 | 261,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет СМР |  |  |  | 6,52 |  | 130,60 |  |  | 156,70 |  |  |
| электроэнергия |  | 29,25 | тыс.кВт | 5,09 | 12 | 148,98 |  | 78,90 |  |  | 94,70 |  |  |
|  |  | бюджет СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ |  | 18,5 | м3 | 6,07 | 12 | 112,22 |  | 51,70 |  |  | 62,00 |  |  |
| 340 ГСМ |  | 3,79 | литр | 37,838 | 12 | 143,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: |  |  |  |  | 12 | 3214,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225: вывоз ТКО |  | 6 | м3 | 1,40 | 12 | 8,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех обслуживание и ремонт оборудования |  | 1 | услуга | 66,74 | 12 | 66,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуж пожарной сигнализации |  | 1 | услуга | 4,60 | 12 | 4,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание охранной сигнализации, тревожн кнопка, обслуживание системы видеонаблюдения |  | 1 | услуга | 18,60 | 12 | 18,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования |  | 1 | услуга | 14,40 | 12 | 14,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфекция, дератизация, газация |  | 1 | услуга | 4,90 | 12 | 4,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех.обслуживание и ремонт транспорта |  | 1 | услуга | 68,26 | 12 | 68,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккарицидная обработка |  | 1 | услуга | 18,90 | 12 | 18,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| текущий ремонт помещения (областной бюджет) |  | 1 | услуга | 465,00 | 1 | 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226: Подписка на периодические издания |  | 1 | услуга | 7,64 | 12 | 7,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Страхование |  | 1 | услуга | 25,00 | 12 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги в области информационных технологий |  | 1 | услуга | 10,00 | 12 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по обучению на курсах повышения квалификаций, охрана труда |  | 1 | услуга | 10,00 | 12 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспансеризация, мед.осмотр и освидетельствование работников |  | 1 | услуга | 12,00 | 12 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аттестация рабочих мест |  | 1 | услуга | 6,40 | 12 | 6,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| установка и монтаж локальн.вычесл.системы |  | 1 | услуга | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение программного обеспечения |  | 1 | услуга | 37,20 | 12 | 37,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Активация карты тахографа |  | 1 | услуга | 1,50 | 1 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Асфальтирование хоккейной коробки на ст. "Труд" |  | 1 | услуга | 150,00 | 1 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка газового котла на ст. "Труд" |  | 1 | услуга | 720,00 | 1 | 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт в фойе помещения на ст. "Труд" |  | 1 | услуга | 700,00 | 1 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спецоценка труда |  | 28 | раб.мест | 0,80 | 1 | 22,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310/340: Медикаменты |  | 513 | шт | 0,02 | 12 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Моющие и дезинфицирующие средства |  | 25 | шт | 0,20 | 12 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Канцелярские расходы |  | 250 | шт | 0,13 | 12 | 33,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз.расходы |  | 100 | шт | 0,13 | 12 | 13,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение запчастей, оборудования |  | 50 | шт | 0,60 | 12 | 30,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротовары |  | 20 | шт | 0,75 | 12 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| скандинавские палки |  | 100 | шт | 2,00 | 1 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение спортивного ковра (татами) |  | 1 | шт | 95,00 | 1 | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение демонстративных досок и шахмат |  | 1 | шт | 10,00 | 1 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение оборудования |  | 1 | шт | 37,00 | 1 | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| печатная продукция |  | 1 | услуга | 3,00 | 12 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и комплектующие для обеспеч. деятельности ( тахограф) |  | 1 | услуга | 2,80 | 12 | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря |  | 40 | шт | 7,41 | 1 | 296,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение спортивной формы для людей с ограниченными возможностями |  | 20 | шт | 4,82 | 1 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мягкий инвентарь (областной бюджет) |  | 10 | шт | 5,10 | 1 | 51,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья расходов |  | наименование объекта |  | налоговая база | налоговая ставка | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 291 налоги |  | земельный налог |  | 81 449,29 | 1,50% | 1 221,70 |  | 1 221,70 |  |  | 1 221,70 |  |  |
|  |  | транспортный налог |  | 432,70 | 140,4 | 20,03 |  | 20,03 |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  | налог на имущество |  | 3 000,80 | 2,20% | 66,00 |  | 66,00 |  |  | 66,00 |  |  |
| Источник финансирования |  |  |  |  |  | 1 307,73 |  | 1 307,73 |  |  | 1 301,70 |  |  |
| бюджет СМР |  |  |  |  |  | 7 722,81 |  | 9 369,93 |  |  | 9 363,90 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 7 599,20 |  | 1 322,00 |  |  | 1 322,00 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 15 322,01 |  | 10 822,53 |  |  | 10 842,60 |  |  |
| 2. компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области |  |  |  | областной бюджет | 12 | 30,00 |  | 35,00 |  |  | 35,00 |  |  |
| ИТОГО по разделу 1 |  |  |  |  |  | 15 352,01 |  | 10 857,53 |  |  | 10 877,60 |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  | 3. Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья расходов 212/222/226/290/340 |  |  |  |  |  |  | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Саткинском муниципальном районе | Комп.за питание и проживание (КОСГУ 290 КВР 113) | Командировочные (КОСГУ 212) | Транспорт (КОСГУ 222) | Проживан.и обслуж. (КОСГУ 226) | Призовая продукция по договор. (КОСГУ 290 КВР 244) | Печатная продукция (КОСГУ 340) | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 077,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 3 |  |  |  |  |  |  | 2 111,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  | 4. Выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Кол-во штатных единиц | ФОТ (тыс. рублей) |  |  |  |  | Количество месяцев | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклад | компенсац.выплаты | стим.выплаты | начисления | ВСЕГО |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
|  | 85,5 | 364,39 | 127,85 | 471,01 | 307,14 | 1270,40 | 12,00 | 15 244,70 | 15 244,70 | 15 244,70 |  |  |  |
| Статья расходов |  | Натуральное выражение ресурса |  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 221 услуги связи |  | 49,584 | мин | 0,55 | 12 | 27,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| интернет |  | 1 | точка | 0,50 | 12 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 коммунальные услуги |  |  |  |  |  | 3 085,80 |  | 1 543,00 |  |  | 1 851,50 |  |  |
| электроэнергия |  | 150,11 | тыс.кВт | 5,53 | 12 | 830,60 |  | 415,30 |  |  | 498,36 |  |  |
| тепловая энергия |  | 599,57 | Гкал | 1,88 | 12 | 1 125,30 |  | 562,65 |  |  | 675,20 |  |  |
| теплоноситель |  | 802,1 | м3 | 0,01 | 12 | 10,80 |  | 5,40 |  |  | 6,48 |  |  |
| ХВС, стоки |  | 1923,39 | м3 | 0,03 | 12 | 64,90 |  | 32,45 |  |  | 38,94 |  |  |
| газ |  | 189 | м3 | 5,58 | 12 | 1 054,20 |  | 527,10 |  |  | 632,52 |  |  |
| 340 ГСМ |  | 3,70 | литр | 37,000 | 12 | 137,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: |  |  |  |  | 12 | 529,25 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 225: вывоз ТКО |  | 4 | м3 | 6,08 | 12 | 24,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуж. пожарной сигнализации |  | 1 | услуга | 13,20 | 12 | 13,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание охранной сигнализации, тревожн кнопка, обслуживание системы видеонаблюдения |  | 1 | услуга | 12,90 | 12 | 12,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание имущества многоквартирных домов |  | 1 | услуга | 26,20 | 12 | 26,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | 1 | услуга | 13,40 | 12 | 13,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования |  | 1 | услуга | 167,55 | 12 | 167,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества |  | 1 | услуга | 13,70 | 12 | 13,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфекция, дератизация, газация |  | 1 | услуга | 35,90 | 12 | 35,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккарицидная обработка |  | 1 | услуга | 6,30 | 12 | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех.обслуживание и ремонт транспорта |  | 1 | услуга | 40,00 | 12 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех.обслуживание и диспетчеризация узлов учета МУП "Ситуационный центр" |  | 1 | услуга | 37,20 | 12 | 37,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 226: Страхование |  | 1 | услуга | 45,00 | 12 | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспансеризация, мед.осмотр и освидетельствование работников |  | 1 | услуга | 25,00 | 12 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 340:Моюшие и дезинфицирующие средства |  | 75 | шт | 0,20 | 12 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Канцелярские расходы |  | 75 | шт | 0,05 | 12 | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз.расходы |  | 100 | шт | 0,20 | 12 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Медикаменты |  | 845 | шт | 0,036 | 12 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья расходов |  | наименование объекта |  | налоговая база | налоговая ставка | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 291 налоги |  | земельный налог |  | 36 811,66 | 1,50% | 552,17 |  | 552,17 |  |  | 552,17 |  |  |
|  |  | транспортный налог |  | 315,00 | 150 | 6,73 |  | 6,73 |  |  | 6,73 |  |  |
|  |  | налог на имущество |  | 17 326,78 | 2,20% | 381,20 |  | 381,20 |  |  | 381,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 940,10 |  | 940,10 |  |  | 940,10 |  |  |
| ИТОГО по разделу 4 |  |  |  |  |  | 19 970,20 |  | 17 727,80 |  |  | 18 036,30 |  |  |
| 5. компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области |  |  |  | областной бюджет | 12 | 30,00 |  | 35,00 |  |  | 35,00 |  |  |
| ИТОГО по разделу 5 |  |  |  |  |  | 30,00 |  | 35,00 |  |  | 35,00 |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  | 6. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья расходов |  | Натуральное выражение ресурса |  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 222/225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе:Приобретение спортивного инвентаря оборудования спортивным организациям (Приобретение системы механического оснежения ) |  | 1 | шт | 35,00 | 1 | 35,00 |  | 35,00 |  |  | 35,00 |  |  |
| Содержание спортзала в здании Скорой помощи |  | 1 | услуга | 55,56 | 9 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта |  |  |  |  |  |  |  | 323,00 |  |  | 323,00 |  |  |
| Ремонт кровли |  | 1 | услуга | 200,00 | 1 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финановая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта (областной бюджет) |  | 1 | услуга | 320,00 | 1 | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт спортзала (областной бюджет) |  | 1 | услуга | 450,00 | 1 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы |  | 1 | услуга | 173,46 | 1 | 173,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 6 |  |  |  |  |  | 1 678,46 |  | 358,00 |  |  | 358,00 |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  | 7. Выполнение муниципального задания МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Кол-во штатных единиц | ФОТ (тыс.рублей) |  |  |  |  | Количество месяцев | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклад | компенсац.выплаты | стим.выплаты | начисления | ВСЕГО |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
|  | 52,25 | 254,51 | 63,82 | 128,30 | 137,33 | 583,96 | 12,00 | 9 023,46 | 7 007,60 | 7 007,60 |  |  |  |
| Статья расходов |  | Натуральное выражение ресурса |  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 221 услуги связи |  | 16,889 | мин | 0,59 | 12 | 9,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| интернет |  | 1 | точка | 0,50 | 12 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 коммунальные услуги |  |  |  |  |  | 1 126,36 |  | 493,50 |  |  | 562,30 |  |  |
| электроэнергия |  | 28,78 | тыс.кВт | 5,05 | 12 | 145,20 |  | 72,60 |  |  | 87,10 |  |  |
| тепловая энергия |  | 779,13 | Гкал | 1,09 | 12 | 850,26 |  | 365,50 |  |  | 438,66 |  |  |
| теплоноситель |  | 826,8 | м3 | 0,04 | 12 | 30,90 |  | 5,40 |  |  | 6,54 |  |  |
| ХВС, стоки |  | 2124,8 | м3 | 0,05 | 12 | 100,00 |  | 50,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| 222/225/226/290/310/340 |  |  |  |  |  | 355,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225: вывоз ТКО |  | 2,9 | м3 | 6,55 | 12 | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуж пожарной сигнализации |  | 1 | услуга | 19,40 | 12 | 19,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание охранной сигнализации, тревожн кнопка, обслуживание системы видеонаблюдения |  | 1 | услуга | 19,40 | 12 | 19,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание имущества многоквартирных домов |  | 1 | услуга | 10,50 | 12 | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | 1 | услуга | 35,60 | 12 | 35,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфекция, дератизация, газация |  | 1 | услуга | 19,00 | 12 | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. обслуживание и диспетчеризация узлов учета МУП "Ситуационный центр" |  | 1 | услуга | 37,20 | 12 | 37,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 226: Услуги вневедомственной охраны |  | 1 | услуга | 175,60 | 12 | 175,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Канцелярские расходы |  | 15 | шт | 0,16 | 12 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз.расходы |  | 50 | шт | 0,20 | 12 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Медикаменты |  | 262 | шт | 0,03 | 12 | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья расходов |  | наименование объекта |  | налоговая база | налоговая ставка | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 291 налоги |  | земельный налог |  | 10 218,45 | 1,50% | 153,28 |  | 153,28 |  |  | 153,28 |  |  |
|  |  | налог на имущество |  | 2333,11013 | 2,20% | 51,32 |  | 51,32 |  |  | 51,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 204,60 |  | 204,60 |  |  | 204,60 |  |  |
| ИТОГО по разделу 7 |  |  |  |  |  | 10 725,42 |  | 7 705,70 |  |  | 7 774,50 |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  | 8. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Комплексная спортивная школа СМР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья расходов |  | Натуральное выражение ресурса |  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 222/225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: Строительство спортивного городка |  | 1 | услуга | 500,00 | 1 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 8 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  | 9. Выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Кол-во штатных единиц | ФОТ (тыс.рублей) |  |  |  |  | Количество месяцев | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклад | компенсац.выплаты | стим.выплаты | начисления | ВСЕГО |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
|  | 17,5 | 90,79 | 22,19 | 46,29 | 48,82 | 208,09 | 12,00 | 3 027,42 | 2 497,00 | 2 497,00 |  |  |  |
| Статья расходов |  | Натуральное выражение ресурса |  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 221 услуги связи |  | 5,114 | мин | 1,88 | 12 | 9,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 коммунальные услуги |  |  |  |  |  | 225,80 |  | 113,00 |  |  | 135,50 |  |  |
| электроэнергия |  | 4,33 | тыс.кВт | 5,89 | 12 | 25,50 |  | 12,75 |  |  | 15,30 |  |  |
| тепловая энергия |  | 96,76 | Гкал | 1,95 | 12 | 188,30 |  | 94,15 |  |  | 113,00 |  |  |
| теплоноситель |  | 80,7 | м3 | 0,07 | 12 | 5,70 |  | 2,85 |  |  | 3,40 |  |  |
| ХВС, стоки |  | 262,5 | м3 | 0,02 | 12 | 6,30 |  | 3,15 |  |  | 3,80 |  |  |
| 222/225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения |  |  |  |  |  | 156,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 225: вывоз ТКО |  | 5,64 | м3 | 0,51 | 12 | 2,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуж пожарной сигнализации |  | 1 | услуга | 6,70 | 12 | 6,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание имущества многоквартирных домов |  | 1 | услуга | 82,20 | 12 | 82,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | 1 | услуга | 33,80 | 12 | 33,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфекция, дератизация, газация |  | 1 | услуга | 11,70 | 12 | 11,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 340:Моюшие и дезинфицирующие средства |  | 30 | шт | 0,20 | 12 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз.расходы |  | 18 | шт | 0,20 | 12 | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Медикаменты |  | 269 | шт | 0,037 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 9 |  |  |  |  |  | 3 419,72 |  | 2 610,00 |  |  | 2 632,50 |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  | 10. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья расходов |  | Натуральное выражение ресурса |  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 222/225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе:Приобретение спортивного инвентаря оборудования спортивным организациям (Приобретение татами) |  | 1 | шт | 90,00 | 1 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт спортзала |  | 1 | услуга | 10,00 | 1 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение спортивного инвентаря (снегоход) |  | 1 | шт | 300,00 | 1 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 10 |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  | 11. Выполнение муниципального задания МАУ "Дворец спорта "Магнезит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211/213 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Кол-во штатных единиц | ФОТ (тыс.рублей) |  |  |  |  | Количество месяцев | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Район. Коэфф | Оклад | месячный фонд з/п | Годовой фонд (КОСГУ 211) | Годовой фонд (КОСГУ 213) 20,2% |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
|  | 25 | 1,18 | 7,85 | 216,66 | 1 782,05 | 451,09 | 11,00 | 2 233,20 | 2 233,20 | 2 233,20 |  |  |  |
|  |  | 0,59 | 3,93 | 216,66 | 1 782,05 | 451,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья расходов |  | Натуральное выражение ресурса |  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 221 услуги связи |  | 12,727 | мин | 0,48 | 12 | 6,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| интернет |  | 1 | точка | 0,20 | 12 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 коммунальные услуги |  |  |  |  |  | 1 038,30 |  | 519,10 |  |  | 623,00 |  |  |
| электроэнергия |  | 74,41 | тыс.кВт | 5,50 | 12 | 409,60 |  | 204,80 |  |  | 245,77 |  |  |
| газ |  | 60,1 | м3 | 5,48 | 12 | 329,10 |  | 164,55 |  |  | 197,47 |  |  |
| ХВС, стоки |  | 7995,05 | м3 | 0,04 | 12 | 299,60 |  | 149,80 |  |  | 179,76 |  |  |
| 222/225/226/290/310/340 Прочие работы/услуги/приобретения, в том числе: |  |  |  |  | 12 | 148,40 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Обслуж пожарной сигнализации |  | 1 | услуга | 16,90 | 12 | 16,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования |  | 1 | услуга | 84,19 | 12 | 84,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспансеризация, мед.осмотр и освидетельствование работников |  | 1 | услуга | 18,36 | 12 | 18,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 340:Моюшие и дезинфицирующие средства |  | 200 | шт | 0,09 | 12 | 18,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| мягкий инвентарь |  | 10 | шт | 0,54 | 12 | 5,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Канцелярские расходы |  | 10 | шт | 0,09 | 12 | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз.расходы |  | 50 | шт | 0,09 | 12 | 4,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья расходов |  | наименование объекта |  | налоговая база | наоговая ставка | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 291 налоги |  | земельный налог |  | 11 117,35 | 1,50% | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| ИТОГО по разделу 11 |  |  |  |  |  | 3 478,40 |  | 2 802,30 |  |  | 2 906,20 |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  | 12. Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ "Дворец спорта "Магнезит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья расходов |  | Натуральное выражение ресурса |  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| Субсидия спортивным организациям на подготовку к участию в соревнованиях по видам спорта |  | смета расходов |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия спортивным организациям в качестве софинансирования к областному бюджету на подготовку к участию в соревнованиях по видам спорта |  | смета расходов |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта |  |  |  |  |  |  |  | 107,00 |  |  | 107,00 |  |  |
| ремонт спортивного зала |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 12 |  |  |  |  |  | 615,00 |  | 122,00 |  |  | 122,00 |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  | 13. Реализация мероприятий поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья расходов |  | Натуральное выражение ресурса |  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 226 оплата труда по договору гражданско-правового характера |  | 1 | услуга |  | 12 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 Интернет |  | 1 | услуга | 7,200 | 12 | 7,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222/225/226/290/310/340 |  | 1 | услуга |  | 12 | 292,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы/услуги/приобретения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 13 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  | 14. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющая деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткиснком муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья расходов |  | Натуральное выражение ресурса |  | стоимость ресурса (тариф) | срок оказания услуги | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| 242 Перечисление некоммерческой организации, в том числе: |  | Перечисление субсидии некоммерческой организации осуществляется после проведения открытого конкурса, утверждения плана спортивных мероприятий и сметы затрат. |  |  |  | 1 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | улучшение материально-технической базы |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 14 |  |  |  |  |  | 1 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделам |  |  |  |  |  | 60 010,21 |  | 42 218,33 |  |  | 42 742,10 |  |  |
| бюджет СМР |  |  |  |  |  | 51 547,01 |  | 40 396,33 |  |  | 40 920,10 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 8 463,20 |  | 1 822,00 |  |  | 1 822,00 |  |  |