ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

ЗА 2021 ГОД

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района» |
| Отчетный год | 2021 год |
| Дата составления отчета  | 21.02.2021 года |
| Непосредственный исполнитель  | Экономист Лядская Валентина ВикторовнаТелефон: 4-37-32Электронный адрес: buh-sport174@mail.ru |

Начальник МКУ «Управление по ФК и С СМР» Ю.В.Люнгвиц

Оглавление

|  |
| --- |
| Раздел 1: Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе», достигнутые за отчетный период ……………………………………………………………..............................…3 |
| Раздел 2: Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе», реализация которых предусмотрена в 2021 году, выполненных и не выполненных в установленные сроки............………………………………………………….………………………….....………5 |
| Раздел 3: Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы ……………………………………….29 |
| Раздел 4: Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы……………………………………………………………………...32Раздел 5: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях…..............................................................................................................................32 |
| Раздел 6: Оценка эффективности муниципальной программы ………………………..36 |

РАЗДЕЛ 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» достигнутые за отчетный период

Таблица – 1 Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2020 год | Отчетный 2021 год |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» |
| 1 | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихсяфизической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет | процент | 44,66 | 47,24 | 48,91 |  |
| 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | 97,62 | 97,63 | 99,19 |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | 26,0 | 32,0 | 32,0 |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | процент | 14,0 | 18,0 | 18,0 |  |
| 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями,исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 59,0 | 59,3 | 59,3 |  |
| 6 | Доля населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | 18,0 | 19,0 | 19,0 |  |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | процент | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 8 | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района, в общей численности населения Саткинского муниципального района | процент | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 9 | Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района | единиц | 386 | 386 | 386 |  |
| 10 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе | процент | 99,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11 | Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 40,5 | 41,0 | 41,0 |  |
| 12 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введённых в эксплуатацию (нарастающим итогом) | человек |  | 80,0 | 80,0 |  |

РАЗДЕЛ 2: Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе», реализация которых предусмотрена в 2021 году, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Таблица – 2 Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2021 году, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено / не выполнено/ выполнено частично |
| Начало реализация | Окончание реализации | Начало реализация | Окончание реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» |
| 1. | Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике – 19,0 процентов;Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения – 4,0 процента; | Доля населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике – 19,0 процентов;Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения – 4,0 процента; | Выполнено  |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
| Контрольное событие муниципальной программы | Контрольное событие, согласно плану выполнено в установленные сроки  |
| 2. | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» в лице МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет – 47,24 процентов;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 97,63 процентов;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 32,0 процентов;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 18,0 процентов;Доля населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике – 19,0 процентов;Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения – 4,0 процента; |  Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет – 48,91 процентов;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 99,19 процентов;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 32,0 процентов;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 18,0 процентов;Доля населения Саткинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике – 19,0 процентов;Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения – 4,0 процента; | Выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Контрольное событие, согласно плану выполнено в установленные сроки |
| 3. | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 41,0 процентов | Доля граждан Саткинского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Саткинского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 41,0 процентов | Выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Контрольное событие, согласно плану выполнено в установленные сроки |
| 4 | Проведение спортивных, спортивно массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района – 386 единиц | Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района – 386 единиц | Выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
| Контрольное событие муниципальной программы | Контрольное событие, согласно плану выполнено в установленные сроки |
| 5 | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Плановый объем финансирования 1 881,31 тыс. рублей | Фактический объем финансирования 1 610,18 тыс. рублей | Выполнено частично  |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных работ |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
| Контрольное событие муниципальной программы | - |
| 6. | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткинском муниципальном районе | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района, в общей численности населения Саткинского муниципального района – 25,0 процентов;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59,3 процентов; | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района, в общей численности населения Саткинского муниципального района – 25,0 процентов;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59,3 процентов; | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
| Контрольное событие муниципальной программы | Контрольное событие, согласно плану выполнено в установленные сроки |
| 7. | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткинском муниципальном районе | МКУ «Управление по ФК и С СМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района, в общей численности населения Саткинского муниципального района – 25,0 процентов;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59,3 процентов | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района, в общей численности населения Саткинского муниципального района – 25,0 процентов;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59,3 процентов | Выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не применялись |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Контрольное событие, согласно плану выполнено в установленные сроки |
| 8. | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «ФСК г. Бакала») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Плановый объем финансирования1 387,30 тыс. рублей | Фактический объем финансирования 1 220,11 тыс. рублей | Выполнено частично |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и использования средств бюджетов |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
| Контрольное событие муниципальной программы | - |
| 9. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | МКУ «Управление по ФК и С СМР»,МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет – 47,24 процентов;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 97,63 процентов;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 32,0 процентов;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 18,0 процентов;Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе – 100,0 процентов | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет – 48,91 процентов;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 99,19 процентов;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 32,0 процентов;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 18,0 процентов;Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе – 100,0 процентов | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не применялись |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Контрольное событие, согласно плану выполнено в установленные сроки |
| 10. | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет – 47,24 процентов;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 97,63 процентов;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 32,0 процентов;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 18,0 процентов;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59,3 процентов;Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе – 100,0 процентов | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет – 48,91 процентов;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 99,19 процентов;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 32,0 процентов;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 18,0 процентов;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59,3 процентов;Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе – 100,0 процентов | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
| Контрольное событие муниципальной программы | Контрольное событие, согласно плану выполнено в установленные сроки |
| 11. | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» в т.ч мероприятие на разработку ПСД на ремонт стадиона "Труд" в рамках мероприятия реконструкция стадиона "Труд" | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Плановый объем финансирования  7 588,07 тыс. руб. | Фактический объем финансирования6 620,45 тыс. руб. | Выполнено частично |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались  |
| Контрольное событие муниципальной программы | - |
| 12. | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет – 47,24 процентов;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 97,63 процентов;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 32,0 процентов;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 18,0 процентов;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59,3 процентов;Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе – 100,0 процентов | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет – 48,91 процентов;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 99,19 процентов;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 32,0 процентов;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 18,0 процентов;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59,3 процентов;Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе – 100,0 процентов | Выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
| Контрольное событие муниципальной программы | Контрольное событие, согласно плану выполнено в установленные сроки |
| 13. | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г.Бакала» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МБУ «ФСК г. Бакала») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет – 47,24 процентов;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 97,63 процентов;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 32,0 процентов;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 18,0 процентов;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59,3 процентов;Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе – 100,0 процентов | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет – 48,91 процентов;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 99,19 процентов;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 32,0 процентов;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 18,0 процентов;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59,3 процентов;Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе – 100,0 процентов | Выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
| Контрольное событие муниципальной программы | Контрольное событие, согласно плану выполнено в установленные сроки |
| 14. | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | МКУ «Управление по ФК и С СМР» (МАУ «Дворец спорта «Магнезит») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет – 47,24 процентов;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 97,63 процентов;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 32,0 процентов;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 18,0 процентов;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59,3 процентов;Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе – 100,0 процентов | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет – 48,91 процентов;Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 99,19 процентов;Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 32,0 процентов;Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 18,0 процентов;Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59,3 процентов;Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Саткинском муниципальном районе – 100,0 процентов | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Контрольное событие, согласно плану выполнено в установленные сроки |
| 15. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г.Сатка Челябинской области | Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района, в общей численности населения Саткинского муниципального района – 25,0 процентов;Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом) – 80,0 человек | Доля жителей Саткинского муниципального района, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района, в общей численности населения Саткинского муниципального района – 25,0 процентов;Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом) – 80,0 человек | Выполнено  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Не принимались |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Контрольное событие, согласно плану выполнено в установленные сроки |
|  | Итого по подпрограмме: количество мероприятий – 15;Выполнено – 12;Выполнено частично – 3. |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 В ходе реализации мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» из 15 мероприятий были выполнены 12 мероприятий, выполнено частично – 3. Частично выполнены мероприятия «Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого» - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных работ, «Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» в т.ч мероприятие на разработку ПСД на ремонт стадиона "Труд" в рамках мероприятия реконструкция стадиона "Труд» - Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры, «Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г.Бакала» - отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и использования средств бюджетов.

РАЗДЕЛ 3: Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Таблица – 3 Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового (тыс.руб.) |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» | **Всего:** | **144 680,04** | **143 238,08** | **1 441,96** |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 142 600,07 | 141 158,11 | 1 441,96 |
| Областной бюджет | 2 079,97 | 2 079,97 |  |
| 1. | Обеспечение деятельности МКУ "Управление по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района" | **Всего:** | **8 508,91** | **8 498,01** | 10,89 Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 8 508,91 | 8 498,01 |
| 2. | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | **Всего:** | **2 593,01** | **2 593,01** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 567,51 | 567,51 |
| Областной бюджет | 2 025,50 | 2 025,50 |
| 3. | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет субсидии на иные цели для МАУ "Дворец спорта "Магнезит" | **Всего:** | **510,0** | **510,0** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 510,0 | 510,0 |
| 4. | Проведение спортивных, спортивно массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, регионального, всероссийского уровней в соответствии с единым календарным планом Саткинского муниципального района | **Всего:** | **2 128,00** | **2 128,00** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 2 128,00 | 2 128,00 |
| 5. | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого» | **Всего:** | **1 881,31** | **1 610,18** | 271,13Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 1 881,31 | 1 610,18 |
| 6. | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющимся муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "футбол" в Саткинском муниципальном районе | **Всего:** | **1 150,0** | **1 150,0** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 1 150,0 | 1 150,0 |
|  |  |
| 7. | Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющем деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "каратэ Киокусинкай" в Саткинском муниципальном районе | **Всего:** | **200,0** | **200,00** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 200,0 | 200,00 |
|  |  |
| 8. | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «ФСК г. Бакала» | **Всего:** | **1 387,30** | **1 220,11** | 167,19Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и использования средств бюджетов |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 1 387,30 | 1 220,11 |
|  |  |
| 9. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | **Всего:** | **54,47** | **54,47** |  |
| Областной бюджет | 54,47 | 54,47 |
| 10. | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» | **Всего:** | **27 317,57** | **27 317,57** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 27 317,57 | 27 317,57 |
| 11. | Осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» в т.ч. мероприятие на разработку ПСД на ремонт стадиона "Труд" в рамках мероприятия реконструкция стадиона "Труд" | **Всего:** | **7 588,07** | **6 620,45** | 967,62Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 7 588,07 | 6 620,45 |
| 12. | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа единоборств имени А.В. Иваницкого» | **Всего:** | **12 868,89** | **12 868,89** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 12 868,89 | 12 868,89 |
| 13. | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК г. Бакала» | **Всего:** | **4 355,13** | **4 355,13** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 4 355,13 | 4 355,13 |
| 14. | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта «Магнезит» | **Всего:** | **4 037,39** | **4 037,39** |  |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 4 037,39 | 4 037,39 |
| 15. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области | **Всего:** | **70 100,00** | **70 074,87** | 25,13 Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 70 100,00 | 70 074,87 |

РАЗДЕЛ 4: Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

Муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Собрания депутатов СМР "О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 27.12.21 191/34;

План реализации муниципальной программы соответствует действующей редакции муниципальной программы и утвержден приказом МКУ «Управление по ФК и С СМР» от 27.12.2021 года № 116/1 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы»;

Муниципальная программа и изменения, план реализации муниципальной программы размещены на официальном сайте МКУ «Управление по ФК и С СМР» в разделе «деятельность» - «программы и положения»:

<http://sport-satka.ru/deyatelnost/programmy-i-polozheniya/>

РАЗДЕЛ 5: Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях»

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» за 2021 год МКУ «Управление по ФК и С СМР»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизитынормативного правового акта (наименование, дата, номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость/преимущество) |
| 1 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.20 № 848 |  |  |
| 2 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 24.02.21 № 150/1 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований. | Увеличение бюджетных ассигнований: на доведение минимальной заработной платы работникам учреждений, предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта «каратэ Киокусинкай» в Саткинском муниципальном районе; предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта «футбол» в Саткинском муниципальном районе; на оплату текущей кредиторской задолженности по счетам, выставленным за декабрь 2020 года; на приобретение спортинвентаря для нужд МКУ «Управление по ФК и С СМР»; на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа им. В.И.Гундарцева»; на предоставление субсидии на иные цели МАУ «Дворец Спорта «Магнезит» на приобретение наградной продукции для секции «плавание»; на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Спортивная школа единоборств им. А.В.Иваницкого»; на предоставление субсидии на иные цели МБУ «ФСК г. Бакала»; на проведение спортивно массовых мероприятий и соревнований в соответствии с единым календарным планом. |
| 3 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.03.21 № 256 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований.  | Увеличение бюджетных ассигнований: на реализацию мероприятий по строительству «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем в г.Сатка Челябинской области» |
| 4 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.04.21 № 384/1 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований.  | Увеличение бюджетных ассигнований: на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста. Перераспределение бюджетных ассигнований внутри программы |
| 5 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.05.21 № 454 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований.  | Увеличение бюджетных ассигнований: на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста |
| 6 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 04.06.21 № 474/1 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований. | Увеличение бюджетных ассигнований: на приобретение и остановку горнолыжного подъемника для занятий горными лыжами для МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» |
| 7 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.07.21 № 584 | Изменения финансирования на основании уменьшения бюджетных ассигнований | Уменьшение бюджетных ассигнований с МБУ «Спортивная школа им. В.И.Гундарцева» на содержание МОУ «СОШ №14». |
| 8 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.08.20 № 632 | Изменения финансирования  | Уменьшение бюджетных ассигнований с МКУ «Управление строительства и архитектуры» капитальные вложения в объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г.Сатка Челябинской области». Увеличение бюджетных ассигнований на приобретение металлических шкафов для документов (сейф) для МБУ «Спортивная школа им. В.И.Гундарцева». |
| 9 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 22.09.21 № 721 | Изменения финансирования на основании уменьшения бюджетных ассигнований | Уменьшение ассигнований по выплате социальных мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области |
| 10 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 16.11.21 № 849 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований | Увеличение бюджетных ассигнований: на предоставление субсидий на иные цели; на увеличение должностных окладов на 5,2% с 01.10.2021 г. работникам учреждений спорта. |
| 11 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.12.21 № 923 | Изменения финансирования | Перераспределение бюджетных ассигнований внутри программы |
| 12 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 13.12.21 № 960 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований | Увеличение бюджетных ассигнований по мероприятию «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г.Сатка Челябинской области».  |
| 13 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.12.21 № 969 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований | Увеличение бюджетных ассигнований на заливку хоккейной коробки в г. Бакал. |
| 14 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.12.21 № 1035 | Изменения финансирования на основании доведения бюджетных ассигнований | Увеличение бюджетных ассигнований на оплату исполнительного листа по решению суда. |

РАЗДЕЛ 6. «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

1. **Степень реализации мероприятий:**

СРМ = МВ / М, где

СРМ  – степень реализации мероприятий програмы;

Мв – количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

СРМ = $\frac{12+0,856+0,879+0,872}{15}$ = 0,974

1. **Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат на реализацию программ:**

Ссузп/п = Зф / Зп,

где:

Ссузп/п – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

 Ссузп/п = 143 238,08/ 144 680,04= 0,990

1. **Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле**:

$СРмп=\sum\_{1}^{Т}СДмппз/Т$,

где:

СРмп – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

 СДмппз = Змпф / Змпп,

где:

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

СД1мппз = 48,91/ 47,24= 1,03;

СД2мппз = 99,19/ 97,63= 1,02;

СД3мппз = 32,00/ 32,00 = 1;

СД4мппз = 18,00/ 18,00 = 1;

СД5мппз = 59,30/ 59,30 = 1;

СД6мппз = 19,00/ 19,00 = 1;

СД7мппз = 4,00/ 4,00 = 1;

СД8мппз = 25,00/ 25,00 = 1;

СД9мппз = 386/ 386 = 1;

СД10мппз = 100,00/ 100,00 = 1;

СД11мппз = 41,00/ 41,00 = 1;

СД12мппз = 80,00/ 80,00 = 1;

$СРмп=$ 12,05/12 = 1,00.

1. **Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы:**

СДкр = КРФ / КРП,

где:

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

КРФ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с Решением Собрания депутатов Сатинского муниципального района от 27.12.21г. № 191/34 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов от 23.12.2020г. № 36/8 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

СДкр1 = 1/1 = 1

На 1 марта 2022 года план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» соответствует действующей редакции муниципальной программы.

СДкр2 = 1/1 = 1

 На 1 марта 2022 года план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе» соответствует действующей редакции муниципальной программы и размещен на официальном сайте ответственного исполнителя – МКУ «Управление по ФК и С СМР» в разделе «деятельность» - «программы и положения»:

<http://sport-satka.ru/deyatelnost/programmy-i-polozheniya/>

СДкр3 = 1/1 = 1

,

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

ЭДО = 3/3=1

1. **Эффективность реализации муниципальной программы:**

ЭРмп = k10 x СРмпп.25 + k11 x Ссузмп + k12 x СРм + k13 х ЭДО,

где:

k10 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k10 = 0,7);

СРмпп.25 – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k11 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузмп – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

k12 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

k13 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k13 = 0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

ЭРмп = 0,7 \* 1,0+ 0,1 \* 0,990 + 0,1 \* 0,974+ 0,1 \* 1 = 0,996

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая.

Доклад

МКУ «Управление по ФК и СМР» является структурным подразделением Администрации Саткинского муниципального района. Общая структура физкультурного движения состоит из 25 федераций по следующим видам спорта: футбол, настольный теннис, шахматы, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, чирлидинг, армейский рукопашный бой (по версии Тризна), хоккей, плавание, пауэрлифтинг, легкая атлетика, инвалидный спорт, бокс, горные лыжи, самбо, спортивный туризм, фристайл, гиревой спорт, греко-римская борьба, тэхквандо, дзюдо, киокусинкай, художественная гимнастика, прыжки на батуте.

Основными организаторами в Саткинском муниципальном районе физической культуры и спорта являются: МКУ «Управление по ФК и С СМР»; МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»; МБУ «Спортивная школа единоборств им. А.В.Иваницкого»; МБУ «ФСК г. Бакала», МАУ «Дворец спорта «Магнезит».

В целях совершенствования системы по развитию физической культуры и спорта утверждена Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе». Программа направлена на развитие и популяризация физической культуры и спорта, привлечение граждан к массовым мероприятиям, проводимых на территории Саткинского муниципального района.

Основной целью муниципальной программы является формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни. Основной задачей муниципальной программы является: Развитие спорта и физической культуры.

Все проводимые мероприятия проводятся согласно Единому календарному плану спортивных мероприятий, который утверждается ежегодно.

Финансирование деятельности осуществляется за счет бюджета Саткинского муниципального района, областного бюджета.

В ходе реализации мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе», все запланированные мероприятия выполнены на 0,974 процента.

Оценка достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы выполнены. Главный фактор влияния - активная работа по пропаганде физической культуры и спорта.

Готовятся материалы для публикации, которые впоследствии размещаются в СМИ, на официальном сайте МКУ «Управление по ФК и С СМР». Публикуется информация о предстоящих мероприятиях, статьи о проведенных соревнованиях, режим работы групп и секций, занимающихся в спортивных учреждениях, режим работы пункта проката лыж и коньков, тренажерных залов. Наряду с этим, на информационных стендах и баннерах развешиваются объявления, призывающие граждан Саткинского муниципального района участвовать в спортивно-массовых мероприятиях.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,996 балла, что свидетельствует о высокой оценке эффективности программы.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств МКУ «Управление по ФК и С СМР» планируется:

* контроль за реализацией муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) для муниципальных учреждений, подведомственных МКУ «Управление по ФК и С СМР»;
* совершенствование программно-целевых методов расходования бюджетных средств, в том числе разработка, принятие и реализация муниципальной программы;
* повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации деятельности МКУ «Управление по ФК и С СМР» на основе использования информационных технологий;
* проведение оценки эффективности использования бюджетных средств и оценки эффективности оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) МКУ «Управление по ФК и С СМР» на основе утвержденных Методик;
* соблюдение всех процедур муниципального заказа (планирование закупок, размещение заказа и контроль исполнения контрактов на поставки товаров, работ, услуг).